## Tabela_Tarefas1
Número | Classificação | Categoria | Fase | Condição | Nome | Duração | Como Fazer | Documento Referência | % Concluída
507 | Embalagem Primária | Sachets | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Definir volumes e formatos dos sachets | 5 dias | Texto.507 | Doc.507 | 100%
508 | Embalagem Primária | Sachets | 1. Escopo & Briefing | A | Levantar requisitos de barreira (umidade, luz) | 5 dias | Texto.508 | Doc.508 | 100%
509 | Embalagem Primária | Sachets | 1. Escopo & Briefing | C | Definir requisitos de abertura fácil (easy open) | 5 dias | Texto.509 | Doc.509 | 100%
510 | Embalagem Primária | Sachets | 1. Escopo & Briefing | A | Avaliar compatibilidade do produto com filmes | 5 dias | Texto.510 | Doc.510 | 100%
511 | Embalagem Primária | Sachets | 1. Escopo & Briefing | B | Definir requisitos de impressão (área, tipo de tinta) | 5 dias | Texto.511 | Doc.511 | 100%
512 | Embalagem Primária | Sachets | 1. Escopo & Briefing | B | Levantar requisitos de certificações regulatórias | 5 dias | Texto.512 | Doc.512 | 100%
513 | Embalagem Primária | Sachets | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Determinar necessidades de resistência mecânica | 5 dias | Texto.513 | Doc.513 | 100%
514 | Embalagem Primária | Sachets | 1. Escopo & Briefing | A | Avaliar necessidades de agrupamento ou multipack | 5 dias | Texto.514 | Doc.514 | 100%
515 | Embalagem Primária | Sachets | 1. Escopo & Briefing | A | Definir estimativa de volume de produção | 5 dias | Texto.515 | Doc.515 | 100%
516 | Embalagem Primária | Sachets | 1. Escopo & Briefing | A | Elaborar briefing técnico para sachets | 5 dias | Texto.516 | Doc.516 | 100%
517 | Embalagem Primária | Sachets | 2. Pesquisa e Análise | C | Pesquisar tipos de filmes plásticos e laminados | 25 dias | Texto.517 | Doc.517 | 100%
518 | Embalagem Primária | Sachets | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Avaliar fornecedores de material flexível | 20 dias | Texto.518 | Doc.518 | 100%
519 | Embalagem Primária | Sachets | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Pesquisar benchmarks de sachets no mercado | 15 dias | Texto.519 | Doc.519 | 100%
520 | Embalagem Primária | Sachets | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Analisar tecnologias de corte e selagem | 10 dias | Texto.520 | Doc.520 | 100%
521 | Embalagem Primária | Sachets | 2. Pesquisa e Análise | B | Pesquisar soluções de abertura facilitada | 10 dias | Texto.521 | Doc.521 | 100%
522 | Embalagem Primária | Sachets | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Verificar normas de segurança alimentar/farmacêutica | 20 dias | Texto.522 | Doc.522 | 100%
523 | Embalagem Primária | Sachets | 2. Pesquisa e Análise | B | Estimar custo de produção do sachet | 25 dias | Texto.523 | Doc.523 | 100%
524 | Embalagem Primária | Sachets | 2. Pesquisa e Análise | B | Analisar resistência química do filme | 20 dias | Texto.524 | Doc.524 | 10%
525 | Embalagem Primária | Sachets | 2. Pesquisa e Análise | B | Avaliar alternativas sustentáveis (compostáveis, recicláveis) | 10 dias | Texto.525 | Doc.525 | 50%
526 | Embalagem Primária | Sachets | 2. Pesquisa e Análise | B | Validar opções de impressão (flexografia, rotogravura) | 15 dias | Texto.526 | Doc.526 | 0%
527 | Embalagem Primária | Sachets | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Desenvolver mock-ups de sachets | 10 dias | Texto.527 | Doc.527 | 0%
528 | Embalagem Primária | Sachets | 3. Concepção e Protótipo | B | Elaborar desenhos técnicos dos sachets | 20 dias | Texto.528 | Doc.528 | 0%
529 | Embalagem Primária | Sachets | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Simular selagem e resistência dos materiais | 20 dias | Texto.529 | Doc.529 | 0%
530 | Embalagem Primária | Sachets | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Realizar testes de abertura manual | 25 dias | Texto.530 | Doc.530 | 0%
531 | Embalagem Primária | Sachets | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Avaliar aparência gráfica pós-produção | 20 dias | Texto.531 | Doc.531 | 0%
532 | Embalagem Primária | Sachets | 3. Concepção e Protótipo | C | Realizar testes de integridade do fechamento | 20 dias | Texto.532 | Doc.532 | 0%
533 | Embalagem Primária | Sachets | 3. Concepção e Protótipo | B | Validar capacidade volumétrica do sachet | 15 dias | Texto.533 | Doc.533 | 0%
534 | Embalagem Primária | Sachets | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Testar resistência mecânica ao transporte | 15 dias | Texto.534 | Doc.534 | 0%
535 | Embalagem Primária | Sachets | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Revisar e aprovar protótipo de sachet | 10 dias | Texto.535 | Doc.535 | 0%
536 | Embalagem Primária | Sachets | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Ajustar parâmetros de selagem na linha | 25 dias | Texto.536 | Doc.536 | 0%
537 | Embalagem Primária | Sachets | 4. Validação de Conceito | C | Validar resistência à umidade e luz | 15 dias | Texto.537 | Doc.537 | 0%
538 | Embalagem Primária | Sachets | 4. Validação de Conceito | A | Testar compatibilidade do filme com o produto | 20 dias | Texto.538 | Doc.538 | 0%
539 | Embalagem Primária | Sachets | 4. Validação de Conceito | Sempre | Realizar testes de shelf-life acelerado | 20 dias | Texto.539 | Doc.539 | 0%
540 | Embalagem Primária | Sachets | 4. Validação de Conceito | B | Avaliar desempenho de abertura fácil | 15 dias | Texto.540 | Doc.540 | 0%
541 | Embalagem Primária | Sachets | 4. Validação de Conceito | Sempre | Testar impressão para resistência ao atrito | 10 dias | Texto.541 | Doc.541 | 0%
542 | Embalagem Primária | Sachets | 4. Validação de Conceito | Sempre | Simular condições extremas de transporte | 15 dias | Texto.542 | Doc.542 | 0%
543 | Embalagem Primária | Sachets | 4. Validação de Conceito | Sempre | Validar testes de empilhamento e estocagem | 10 dias | Texto.543 | Doc.543 | 0%
544 | Embalagem Primária | Sachets | 4. Validação de Conceito | Sempre | Avaliar aprovação regulatória do material | 10 dias | Texto.544 | Doc.544 | 0%
545 | Embalagem Primária | Sachets | 4. Validação de Conceito | Sempre | Obter aprovação de amostra piloto | 15 dias | Texto.545 | Doc.545 | 0%
546 | Embalagem Primária | Sachets | 4. Validação de Conceito | C | Aprovar lote de pré-produção de sachets | 10 dias | Texto.546 | Doc.546 | 0%
547 | Embalagem Primária | Sachets | 5. Viabilidade | Sempre | Analisar 5. Viabilidade técnica e comercial do filme | 20 dias | Texto.547 | Doc.547 | 0%
548 | Embalagem Primária | Sachets | 5. Viabilidade | Sempre | Avaliar custo por unidade vs. margem do produto | 10 dias | Texto.548 | Doc.548 | 0%
549 | Embalagem Primária | Sachets | 5. Viabilidade | C | Confirmar escalabilidade de produção | 10 dias | Texto.549 | Doc.549 | 0%
550 | Embalagem Primária | Sachets | 5. Viabilidade | B | Validar fornecedores de filmes e impressão | 20 dias | Texto.550 | Doc.550 | 0%
551 | Embalagem Primária | Sachets | 5. Viabilidade | Sempre | Analisar impactos ambientais e descarte | 10 dias | Texto.551 | Doc.551 | 0%
552 | Embalagem Primária | Sachets | 5. Viabilidade | Sempre | Validar documentação regulatória de embalagem | 20 dias | Texto.552 | Doc.552 | 0%
553 | Embalagem Primária | Sachets | 5. Viabilidade | A | Analisar logística de armazenagem e transporte | 15 dias | Texto.553 | Doc.553 | 0%
554 | Embalagem Primária | Sachets | 5. Viabilidade | C | Planejar backup de material e impressão | 10 dias | Texto.554 | Doc.554 | 0%
555 | Embalagem Primária | Sachets | 5. Viabilidade | A | Validar custos de manutenção de máquina | 10 dias | Texto.555 | Doc.555 | 0%
556 | Embalagem Primária | Sachets | 5. Viabilidade | A | Aprovar plano de produção comercial | 20 dias | Texto.556 | Doc.556 | 0%
557 | Embalagem Primária | Sachets | 6. Implementação | A | Iniciar produção piloto de sachets | 20 dias | Texto.557 | Doc.557 | 0%
558 | Embalagem Primária | Sachets | 6. Implementação | C | Validar lote inicial de produção | 10 dias | Texto.558 | Doc.558 | 0%
559 | Embalagem Primária | Sachets | 6. Implementação | A | Ajustar selagem e parâmetros de envase | 15 dias | Texto.559 | Doc.559 | 0%
560 | Embalagem Primária | Sachets | 6. Implementação | A | Realizar controle de qualidade em linha | 20 dias | Texto.560 | Doc.560 | 0%
561 | Embalagem Primária | Sachets | 6. Implementação | C | Implementar controle de impressão e corte | 15 dias | Texto.561 | Doc.561 | 0%
562 | Embalagem Primária | Sachets | 6. Implementação | Sempre | Treinar operadores para novo processo | 20 dias | Texto.562 | Doc.562 | 0%
563 | Embalagem Primária | Sachets | 6. Implementação | Sempre | Integrar sachets ao sistema de envase | 15 dias | Texto.563 | Doc.563 | 0%
564 | Embalagem Primária | Sachets | 6. Implementação | C | Testar performance logística real | 20 dias | Texto.564 | Doc.564 | 0%
565 | Embalagem Primária | Sachets | 6. Implementação | Sempre | Ajustar planejamento de demanda | 20 dias | Texto.565 | Doc.565 | 0%
566 | Embalagem Primária | Sachets | 6. Implementação | Sempre | Liberar produção comercial | 20 dias | Texto.566 | Doc.566 | 0%