## Tabela_Tarefas1
Número | Classificação | Categoria | Fase | Condição | Nome | Duração | Como Fazer | Documento Referência | % Concluída
61 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | B | Definir especificações de barreira e proteção da bisnaga | 5 dias | Texto.61 | Doc.61 | 100%
62 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Determinar o volume/dosagem do produto | 5 dias | Texto.62 | Doc.62 | 100%
63 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | B | Levantar normas regulatórias aplicáveis | 5 dias | Texto.63 | Doc.63 | 100%
64 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | C | Estabelecer requisitos de shelf life | 5 dias | Texto.64 | Doc.64 | 100%
65 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | A | Identificar compatibilidade com sistemas de enchimento | 5 dias | Texto.65 | Doc.65 | 100%
66 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | C | Definir requisitos de resistência física da embalagem | 5 dias | Texto.66 | Doc.66 | 100%
67 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Planejar prazos e responsáveis do projeto | 5 dias | Texto.67 | Doc.67 | 100%
68 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Definir formato, dimensões e tipos de fechamento | 5 dias | Texto.68 | Doc.68 | 100%
69 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Estabelecer necessidades de impressão e rotulagem | 5 dias | Texto.69 | Doc.69 | 100%
70 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | B | Formalizar o briefing do projeto | 10 dias | Texto.70 | Doc.70 | 100%
71 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Pesquisar fornecedores de bisnagas para área farmacêutica | 15 dias | Texto.71 | Doc.71 | 100%
72 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Analisar portfólio existente de bisnagas no mercado | 15 dias | Texto.72 | Doc.72 | 100%
73 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | A | Avaliar materiais alternativos (plástico, alumínio) | 10 dias | Texto.73 | Doc.73 | 100%
74 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | C | Levantar benchmarks de concorrentes | 15 dias | Texto.74 | Doc.74 | 100%
75 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Consultar tendências de embalagens flexíveis | 10 dias | Texto.75 | Doc.75 | 100%
76 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | C | Analisar requisitos de compatibilidade química | 20 dias | Texto.76 | Doc.76 | 100%
77 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | A | Verificar existência de patentes relevantes | 10 dias | Texto.77 | Doc.77 | 100%
78 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | C | Analisar requisitos de resistência a impactos e manuseio | 20 dias | Texto.78 | Doc.78 | 100%
79 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | C | Levantar histórico de falhas em bisnagas anteriores | 15 dias | Texto.79 | Doc.79 | 100%
80 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Avaliar estimativas de custo por material | 10 dias | Texto.80 | Doc.80 | 100%
81 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | A | Criar protótipos iniciais da bisnaga | 20 dias | Texto.81 | Doc.81 | 100%
82 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Desenvolver desenhos técnicos e especificações detalhadas | 10 dias | Texto.82 | Doc.82 | 100%
83 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | A | Definir tipo de válvula e sistema de fechamento | 20 dias | Texto.83 | Doc.83 | 100%
84 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | A | Testar diferentes materiais para performance | 20 dias | Texto.84 | Doc.84 | 100%
85 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | A | Prototipar alternativas de impressão na bisnaga | 10 dias | Texto.85 | Doc.85 | 100%
86 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Avaliar protótipos quanto à ergonomia de uso | 20 dias | Texto.86 | Doc.86 | 100%
87 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Simular testes de enchimento e selagem | 10 dias | Texto.87 | Doc.87 | 100%
88 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | A | Ajustar espessura e resistência dos materiais | 20 dias | Texto.88 | Doc.88 | 100%
89 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | A | Validar visualmente protótipos impressos | 15 dias | Texto.89 | Doc.89 | 100%
90 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Aprovar protótipo técnico para próxima fase | 20 dias | Texto.90 | Doc.90 | 100%
91 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | A | Testar estabilidade do produto na bisnaga | 10 dias | Texto.91 | Doc.91 | 100%
92 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | Sempre | Testar resistência do fechamento durante o transporte | 20 dias | Texto.92 | Doc.92 | 100%
93 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | C | Realizar testes de compatibilidade produto/embalagem | 20 dias | Texto.93 | Doc.93 | 100%
94 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | B | Verificar durabilidade da impressão | 20 dias | Texto.94 | Doc.94 | 100%
95 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | A | Testar resistência a variações de temperatura | 15 dias | Texto.95 | Doc.95 | 100%
96 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | C | Avaliar possíveis interações do material com o conteúdo | 20 dias | Texto.96 | Doc.96 | 100%
97 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | A | Analisar facilidade de extração do produto | 10 dias | Texto.97 | Doc.97 | 100%
98 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | B | Validar processo de abertura e fechamento pelo usuário | 15 dias | Texto.98 | Doc.98 | 100%
99 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | Sempre | Verificar conformidade regulatória da bisnaga | 20 dias | Texto.99 | Doc.99 | 100%
100 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | B | Validar a performance da bisnaga em testes de campo | 15 dias | Texto.100 | Doc.100 | 100%
101 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | Sempre | Estimar custos de produção da bisnaga | 20 dias | Texto.101 | Doc.101 | 100%
102 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | B | Avaliar 5. Viabilidade de fornecimento de materiais | 10 dias | Texto.102 | Doc.102 | 100%
103 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | A | Analisar 5. Viabilidade de produção em larga escala | 15 dias | Texto.103 | Doc.103 | 100%
104 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | Sempre | Validar prazos de produção e entrega | 25 dias | Texto.104 | Doc.104 | 100%
105 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | B | Estimar impactos ambientais dos materiais escolhidos | 15 dias | Texto.105 | Doc.105 | 100%
106 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | A | Verificar disponibilidade de fornecedores alternativos | 25 dias | Texto.106 | Doc.106 | 100%
107 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | A | Avaliar necessidade de ajustes em linhas de produção | 15 dias | Texto.107 | Doc.107 | 100%
108 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | A | Revisar custos logísticos de transporte das bisnagas | 20 dias | Texto.108 | Doc.108 | 100%
109 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | Sempre | Analisar riscos de ruptura de fornecimento | 20 dias | Texto.109 | Doc.109 | 100%
110 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | Sempre | Elaborar estudo de 5. Viabilidade econômica | 15 dias | Texto.110 | Doc.110 | 100%
111 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | B | Iniciar produção piloto das bisnagas | 20 dias | Texto.111 | Doc.111 | 100%
112 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | A | Validar a performance da linha de enchimento | 10 dias | Texto.112 | Doc.112 | 100%
113 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | B | Ajustar processos de impressão conforme necessário | 15 dias | Texto.113 | Doc.113 | 100%
114 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | Sempre | Implementar controle de qualidade na produção | 15 dias | Texto.114 | Doc.114 | 100%
115 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | C | Realizar testes de controle na produção piloto | 15 dias | Texto.115 | Doc.115 | 100%
116 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | B | Validar protocolos de rastreabilidade | 20 dias | Texto.116 | Doc.116 | 100%
117 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | C | Ajustar fluxo logístico interno para o novo SKU | 15 dias | Texto.117 | Doc.117 | 100%
118 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | Sempre | Treinar operadores nas novas linhas de embalagem | 10 dias | Texto.118 | Doc.118 | 100%
119 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | A | Atualizar documentação técnica de produção | 10 dias | Texto.119 | Doc.119 | 100%
120 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | B | Liberar para produção em série | 10 dias | Texto.120 | Doc.120 | 100%