## Tabela_Tarefas1
Número | Classificação | Categoria | Fase | Condição | Nome | Duração | Como Fazer | Documento Referência | % Concluída
121 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | C | Definir especificações de barreira e proteção dos blisters | 5 dias | Texto.121 | Doc.121 | 100%
122 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Determinar tipo de blister (PVC, PVDC, Alu-Alu, etc.) | 5 dias | Texto.122 | Doc.122 | 100%
123 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | B | Levantar normas regulatórias farmacêuticas | 5 dias | Texto.123 | Doc.123 | 100%
124 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | C | Estabelecer requisitos de shelf life | 5 dias | Texto.124 | Doc.124 | 100%
125 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | A | Definir compatibilidade com máquinas de blister | 5 dias | Texto.125 | Doc.125 | 100%
126 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | C | Definir resistência a perfuração e abrasão | 5 dias | Texto.126 | Doc.126 | 100%
127 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | C | Planejar cronograma e stakeholders do projeto | 10 dias | Texto.127 | Doc.127 | 100%
128 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | C | Definir dimensões e layout do blister | 10 dias | Texto.128 | Doc.128 | 100%
129 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Identificar requisitos de impressão (lotes, validade) | 10 dias | Texto.129 | Doc.129 | 100%
130 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | C | Elaborar briefing formal | 5 dias | Texto.130 | Doc.130 | 100%
131 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Pesquisar fornecedores de blisters farmacêuticos | 15 dias | Texto.131 | Doc.131 | 100%
132 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Analisar portfólio atual de formatos | 15 dias | Texto.132 | Doc.132 | 100%
133 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | C | Avaliar materiais alternativos de alta barreira | 10 dias | Texto.133 | Doc.133 | 100%
134 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Realizar benchmark de concorrentes | 10 dias | Texto.134 | Doc.134 | 100%
135 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Analisar tendências de blisters sustentáveis | 25 dias | Texto.135 | Doc.135 | 100%
136 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | C | Avaliar compatibilidade com formulações sensíveis | 10 dias | Texto.136 | Doc.136 | 100%
137 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Levantar patentes de formatos diferenciados | 10 dias | Texto.137 | Doc.137 | 0%
138 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Mapear falhas anteriores em blisters | 15 dias | Texto.138 | Doc.138 | 0%
139 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Estimar custo por material de blister | 20 dias | Texto.139 | Doc.139 | 0%
140 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | A | Analisar conformidade regulatória internacional | 10 dias | Texto.140 | Doc.140 | 0%
141 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | A | Criar protótipos de cavidades e selagem | 10 dias | Texto.141 | Doc.141 | 0%
142 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Desenvolver desenhos técnicos | 10 dias | Texto.142 | Doc.142 | 0%
143 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | C | Avaliar alternativas de selagem | 20 dias | Texto.143 | Doc.143 | 0%
144 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | B | Simular condições de transporte | 20 dias | Texto.144 | Doc.144 | 0%
145 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Testar impressão de lote e validade no material | 20 dias | Texto.145 | Doc.145 | 0%
146 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Validar visualmente cavidades e película | 20 dias | Texto.146 | Doc.146 | 0%
147 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Analisar ergonomia de abertura do blister | 10 dias | Texto.147 | Doc.147 | 0%
148 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Ajustar espessura e resistência dos filmes | 15 dias | Texto.148 | Doc.148 | 0%
149 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Aprovar protótipo técnico para testes | 15 dias | Texto.149 | Doc.149 | 0%
150 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | Sempre | Testar barreira à umidade e oxigênio | 20 dias | Texto.150 | Doc.150 | 0%
151 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | B | Testar resistência a impacto e transporte | 20 dias | Texto.151 | Doc.151 | 0%
152 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | Sempre | Testar estabilidade do produto embalado | 10 dias | Texto.152 | Doc.152 | 0%
153 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | C | Testar selagem de segurança do blister | 20 dias | Texto.153 | Doc.153 | 0%
154 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | Sempre | Avaliar durabilidade da impressão sobre a película | 15 dias | Texto.154 | Doc.154 | 0%
155 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | C | Avaliar riscos de migração do material | 15 dias | Texto.155 | Doc.155 | 0%
156 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | B | Validar compatibilidade do material com formulação | 20 dias | Texto.156 | Doc.156 | 0%
157 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | B | Testar usabilidade para o paciente (facilidade de abertura) | 10 dias | Texto.157 | Doc.157 | 0%
158 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | Sempre | Confirmar conformidade regulatória | 15 dias | Texto.158 | Doc.158 | 0%
159 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | B | Realizar teste de campo de aceitação | 15 dias | Texto.159 | Doc.159 | 0%
160 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | A | Analisar custo de produção dos novos blisters | 15 dias | Texto.160 | Doc.160 | 0%
161 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | Sempre | Validar capacidade de fornecimento dos materiais | 10 dias | Texto.161 | Doc.161 | 0%
162 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | Sempre | Avaliar capacidade de produção em alta escala | 20 dias | Texto.162 | Doc.162 | 0%
163 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | C | Estimar prazo de produção e entrega | 10 dias | Texto.163 | Doc.163 | 0%
164 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | B | Verificar impacto ambiental dos materiais usados | 10 dias | Texto.164 | Doc.164 | 0%
165 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | Sempre | Identificar alternativas de materiais sustentáveis | 10 dias | Texto.165 | Doc.165 | 0%
166 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | A | Avaliar necessidade de adaptação de máquinas | 20 dias | Texto.166 | Doc.166 | 0%
167 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | Sempre | Analisar custo logístico adicional | 20 dias | Texto.167 | Doc.167 | 0%
168 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | A | Realizar análise de riscos operacionais | 20 dias | Texto.168 | Doc.168 | 0%
169 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | B | Consolidar estudo de 5. Viabilidade técnica e econômica | 10 dias | Texto.169 | Doc.169 | 0%
170 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | C | Iniciar a produção piloto dos blisters | 20 dias | Texto.170 | Doc.170 | 0%
171 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | Sempre | Validar parâmetros de termoformagem e selagem | 15 dias | Texto.171 | Doc.171 | 0%
172 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | C | Ajustar processos conforme produção piloto | 10 dias | Texto.172 | Doc.172 | 0%
173 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | C | Implementar controle de qualidade para nova embalagem | 15 dias | Texto.173 | Doc.173 | 0%
174 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | B | Testar robustez da produção em escala | 15 dias | Texto.174 | Doc.174 | 0%
175 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | Sempre | Atualizar procedimentos de rastreabilidade | 20 dias | Texto.175 | Doc.175 | 0%
176 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | C | Treinar operadores e equipe de controle de qualidade | 20 dias | Texto.176 | Doc.176 | 0%
177 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | A | Atualizar documentação técnica e fluxos internos | 15 dias | Texto.177 | Doc.177 | 0%
178 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | C | Realizar auditorias internas pós-produção piloto | 20 dias | Texto.178 | Doc.178 | 0%
179 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | B | Liberar produção para mercado | 15 dias | Texto.179 | Doc.179 | 0%