## Tabela_Tarefas1
Número | Classificação | Categoria | Fase | Condição | Nome | Duração | Como Fazer | Documento Referência | % Concluída
707 | Embalagem Secundária | Cartucho | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Definir requisitos técnicos de proteção para o cartucho | 5 dias | Texto.707 | Doc.707 | 100%
708 | Embalagem Secundária | Cartucho | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Estabelecer dimensões e volume interno necessário | 5 dias | Texto.708 | Doc.708 | 100%
709 | Embalagem Secundária | Cartucho | 1. Escopo & Briefing | B | Levantar normas de rotulagem e impressão | 5 dias | Texto.709 | Doc.709 | 100%
710 | Embalagem Secundária | Cartucho | 1. Escopo & Briefing | C | Definir expectativas de shelf life para o material do cartucho | 5 dias | Texto.710 | Doc.710 | 100%
711 | Embalagem Secundária | Cartucho | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Avaliar requisitos de abertura e fechamento do cartucho | 5 dias | Texto.711 | Doc.711 | 100%
712 | Embalagem Secundária | Cartucho | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Definir tipo de papel cartão ou material utilizado | 5 dias | Texto.712 | Doc.712 | 100%
714 | Embalagem Secundária | Cartucho | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Avaliar requisitos de resistência ao transporte | 5 dias | Texto.714 | Doc.714 | 100%
715 | Embalagem Secundária | Cartucho | 1. Escopo & Briefing | C | Definir necessidades de impressão especial (ex: hot stamping, verniz) | 5 dias | Texto.715 | Doc.715 | 100%
717 | Embalagem Secundária | Cartucho | 2. Pesquisa e Análise | C | Pesquisar fornecedores de papel cartão farmacêutico | 15 dias | Texto.717 | Doc.717 | 100%
718 | Embalagem Secundária | Cartucho | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Analisar tipos de papel cartão (gramatura, revestimento) | 15 dias | Texto.718 | Doc.718 | 100%
720 | Embalagem Secundária | Cartucho | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Avaliar opções de impressão segura (antifraude, QR Code) | 20 dias | Texto.720 | Doc.720 | 100%
721 | Embalagem Secundária | Cartucho | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Mapear tendências em design de embalagens secundárias | 20 dias | Texto.721 | Doc.721 | 100%
722 | Embalagem Secundária | Cartucho | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Consultar regulatórios sobre rotulagem de medicamentos | 15 dias | Texto.722 | Doc.722 | 100%
723 | Embalagem Secundária | Cartucho | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Verificar requisitos de armazenamento e transporte | 10 dias | Texto.723 | Doc.723 | 100%
724 | Embalagem Secundária | Cartucho | 2. Pesquisa e Análise | C | Analisar custo estimado de materiais e impressão | 20 dias | Texto.724 | Doc.724 | 100%
725 | Embalagem Secundária | Cartucho | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Avaliar fornecedores locais e internacionais | 15 dias | Texto.725 | Doc.725 | 100%
726 | Embalagem Secundária | Cartucho | 2. Pesquisa e Análise | B | Verificar alternativas sustentáveis (papel reciclado) | 20 dias | Texto.726 | Doc.726 | 100%
727 | Embalagem Secundária | Cartucho | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Criar protótipo físico do cartucho | 20 dias | Texto.727 | Doc.727 | 100%
728 | Embalagem Secundária | Cartucho | 3. Concepção e Protótipo | C | Desenvolver desenhos técnicos (dimensões e cortes) | 20 dias | Texto.728 | Doc.728 | 54%
729 | Embalagem Secundária | Cartucho | 3. Concepção e Protótipo | C | Testar tipo de fechamento (aba dupla, lingueta) | 15 dias | Texto.729 | Doc.729 | 56%
730 | Embalagem Secundária | Cartucho | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Validar resistência a empilhamento | 15 dias | Texto.730 | Doc.730 | 16%
731 | Embalagem Secundária | Cartucho | 3. Concepção e Protótipo | B | Definir padrões de cores e tipografia | 15 dias | Texto.731 | Doc.731 | 77%
732 | Embalagem Secundária | Cartucho | 3. Concepção e Protótipo | B | Simular processo de impressão | 25 dias | Texto.732 | Doc.732 | 18%
734 | Embalagem Secundária | Cartucho | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Realizar ajustes de formato para otimização de produção | 15 dias | Texto.734 | Doc.734 | 78%
737 | Embalagem Secundária | Cartucho | 4. Validação de Conceito | Sempre | Testar resistência do cartucho em transporte simulado | 10 dias | Texto.737 | Doc.737 | 82%
738 | Embalagem Secundária | Cartucho | 4. Validação de Conceito | Sempre | Verificar desempenho da impressão (abrasão, umidade) | 15 dias | Texto.738 | Doc.738 | 0%
739 | Embalagem Secundária | Cartucho | 4. Validação de Conceito | Sempre | Avaliar facilidade de abertura por diferentes públicos | 20 dias | Texto.739 | Doc.739 | 0%
740 | Embalagem Secundária | Cartucho | 4. Validação de Conceito | Sempre | Confirmar conformidade das informações obrigatórias | 15 dias | Texto.740 | Doc.740 | 0%
741 | Embalagem Secundária | Cartucho | 4. Validação de Conceito | B | Realizar teste de empilhamento e armazenamento | 20 dias | Texto.741 | Doc.741 | 0%
742 | Embalagem Secundária | Cartucho | 4. Validação de Conceito | Sempre | Avaliar integridade do cartucho em diversas condições | 10 dias | Texto.742 | Doc.742 | 0%
744 | Embalagem Secundária | Cartucho | 4. Validação de Conceito | Sempre | Validar processos de impressão (tempo, custo) | 15 dias | Texto.744 | Doc.744 | 0%
746 | Embalagem Secundária | Cartucho | 4. Validação de Conceito | B | Aprovar lote de amostras finais para produção | 10 dias | Texto.746 | Doc.746 | 0%
747 | Embalagem Secundária | Cartucho | 5. Viabilidade | C | Estudar 5. Viabilidade de produção em larga escala | 15 dias | Texto.747 | Doc.747 | 0%
750 | Embalagem Secundária | Cartucho | 5. Viabilidade | B | Validar lead time de produção e entrega | 10 dias | Texto.750 | Doc.750 | 0%
751 | Embalagem Secundária | Cartucho | 5. Viabilidade | Sempre | Avaliar impacto ambiental da produção | 20 dias | Texto.751 | Doc.751 | 0%
752 | Embalagem Secundária | Cartucho | 5. Viabilidade | Sempre | Analisar alternativas de materiais mais sustentáveis | 10 dias | Texto.752 | Doc.752 | 0%
753 | Embalagem Secundária | Cartucho | 5. Viabilidade | Sempre | Identificar riscos no fornecimento de insumos | 10 dias | Texto.753 | Doc.753 | 0%
755 | Embalagem Secundária | Cartucho | 5. Viabilidade | Sempre | Estimar custos de armazenamento | 15 dias | Texto.755 | Doc.755 | 0%
756 | Embalagem Secundária | Cartucho | 5. Viabilidade | Sempre | Elaborar análise de risco de supply chain | 20 dias | Texto.756 | Doc.756 | 0%
757 | Embalagem Secundária | Cartucho | 6. Implementação | B | Iniciar produção piloto dos Cartucho | 15 dias | Texto.757 | Doc.757 | 0%
758 | Embalagem Secundária | Cartucho | 6. Implementação | Sempre | Validar a linha de produção | 10 dias | Texto.758 | Doc.758 | 0%
759 | Embalagem Secundária | Cartucho | 6. Implementação | B | Implementar controle de qualidade para impressão | 20 dias | Texto.759 | Doc.759 | 0%
760 | Embalagem Secundária | Cartucho | 6. Implementação | Sempre | Ajustar equipamentos para a produção contínua | 15 dias | Texto.760 | Doc.760 | 0%
762 | Embalagem Secundária | Cartucho | 6. Implementação | C | Treinar equipe de produção e qualidade | 15 dias | Texto.762 | Doc.762 | 0%
763 | Embalagem Secundária | Cartucho | 6. Implementação | Sempre | Validar a documentação técnica | 15 dias | Texto.763 | Doc.763 | 0%
764 | Embalagem Secundária | Cartucho | 6. Implementação | B | Validar embalagem final em simulação de transporte | 20 dias | Texto.764 | Doc.764 | 0%
765 | Embalagem Secundária | Cartucho | 6. Implementação | Sempre | Acompanhar primeira produção em larga escala | 10 dias | Texto.765 | Doc.765 | 0%
766 | Embalagem Secundária | Cartucho | 6. Implementação | Sempre | Liberar produção comercial | 20 dias | Texto.766 | Doc.766 | 0%