## Tabela_Tarefas1
Número | Classificação | Categoria | Fase | Condição | Nome | Duração | Como Fazer | Documento Referência | % Concluída
391 | Embalagem Primária | Monodoses | 1. Escopo & Briefing | B | Definir especificações de dosagem e volume | 5 dias | Texto.391 | Doc.391 | 100%
392 | Embalagem Primária | Monodoses | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Estabelecer requisitos de esterilidade e validade | 5 dias | Texto.392 | Doc.392 | 100%
393 | Embalagem Primária | Monodoses | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Definir tipo de material adequado para a monodose | 5 dias | Texto.393 | Doc.393 | 100%
394 | Embalagem Primária | Monodoses | 1. Escopo & Briefing | C | Determinar requisitos de segurança e resistência | 5 dias | Texto.394 | Doc.394 | 100%
395 | Embalagem Primária | Monodoses | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Estabelecer critérios de rastreabilidade e rotulagem | 5 dias | Texto.395 | Doc.395 | 100%
396 | Embalagem Primária | Monodoses | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Definir a necessidade de proteção contra luz e umidade | 5 dias | Texto.396 | Doc.396 | 100%
397 | Embalagem Primária | Monodoses | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Planejar cronograma de desenvolvimento e recursos | 5 dias | Texto.397 | Doc.397 | 100%
398 | Embalagem Primária | Monodoses | 1. Escopo & Briefing | A | Levantar exigências regulatórias e padrões internacionais | 5 dias | Texto.398 | Doc.398 | 100%
399 | Embalagem Primária | Monodoses | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Definir formato e características do selo de segurança | 5 dias | Texto.399 | Doc.399 | 100%
400 | Embalagem Primária | Monodoses | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Elaborar o briefing completo | 10 dias | Texto.400 | Doc.400 | 100%
401 | Embalagem Primária | Monodoses | 2. Pesquisa e Análise | B | Pesquisar fornecedores de sistemas de monodose | 10 dias | Texto.401 | Doc.401 | 100%
402 | Embalagem Primária | Monodoses | 2. Pesquisa e Análise | B | Analisar materiais compatíveis com formulações líquidas | 20 dias | Texto.402 | Doc.402 | 100%
403 | Embalagem Primária | Monodoses | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Levantar benchmarks de mercado sobre monodoses | 15 dias | Texto.403 | Doc.403 | 100%
404 | Embalagem Primária | Monodoses | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Analisar opções de selagem e vedação para monodoses | 20 dias | Texto.404 | Doc.404 | 100%
405 | Embalagem Primária | Monodoses | 2. Pesquisa e Análise | A | Verificar requisitos de testes de qualidade para monodoses | 20 dias | Texto.405 | Doc.405 | 100%
406 | Embalagem Primária | Monodoses | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Consultar tendências de design e inovação de monodoses | 20 dias | Texto.406 | Doc.406 | 100%
407 | Embalagem Primária | Monodoses | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Verificar histórico de falhas e recall de monodoses | 15 dias | Texto.407 | Doc.407 | 100%
408 | Embalagem Primária | Monodoses | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Estudar custo por unidade de produção | 25 dias | Texto.408 | Doc.408 | 100%
409 | Embalagem Primária | Monodoses | 2. Pesquisa e Análise | A | Levantar requisitos de transporte e distribuição | 20 dias | Texto.409 | Doc.409 | 100%
410 | Embalagem Primária | Monodoses | 2. Pesquisa e Análise | A | Avaliar impacto ambiental do descarte das monodoses | 10 dias | Texto.410 | Doc.410 | 100%
411 | Embalagem Primária | Monodoses | 3. Concepção e Protótipo | C | Desenvolver protótipo de monodose | 20 dias | Texto.411 | Doc.411 | 100%
412 | Embalagem Primária | Monodoses | 3. Concepção e Protótipo | C | Testar sistemas de vedação e fechamento das monodoses | 15 dias | Texto.412 | Doc.412 | 100%
413 | Embalagem Primária | Monodoses | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Validar capacidade de proteção contra vazamentos | 15 dias | Texto.413 | Doc.413 | 100%
414 | Embalagem Primária | Monodoses | 3. Concepção e Protótipo | A | Avaliar funcionalidade de aplicação da monodose | 10 dias | Texto.414 | Doc.414 | 94%
415 | Embalagem Primária | Monodoses | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Prototipar diferentes formatos e tamanhos de monodoses | 20 dias | Texto.415 | Doc.415 | 38%
416 | Embalagem Primária | Monodoses | 3. Concepção e Protótipo | B | Validar resistência e durabilidade do protótipo | 15 dias | Texto.416 | Doc.416 | 67%
417 | Embalagem Primária | Monodoses | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Simular testes de armazenamento e exposição a temperaturas extremas | 10 dias | Texto.417 | Doc.417 | 29%
418 | Embalagem Primária | Monodoses | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Testar ergonomia e facilidade de uso para o consumidor | 15 dias | Texto.418 | Doc.418 | 0%
419 | Embalagem Primária | Monodoses | 3. Concepção e Protótipo | A | Aprovar o protótipo e solicitar ajustes conforme necessário | 20 dias | Texto.419 | Doc.419 | 0%
420 | Embalagem Primária | Monodoses | 4. Validação de Conceito | B | Realizar testes de liberação de dose e consistência | 15 dias | Texto.420 | Doc.420 | 0%
421 | Embalagem Primária | Monodoses | 4. Validação de Conceito | A | Validar vedação e resistência ao vazamento | 25 dias | Texto.421 | Doc.421 | 0%
422 | Embalagem Primária | Monodoses | 4. Validação de Conceito | B | Testar a compatibilidade com diferentes condições ambientais | 10 dias | Texto.422 | Doc.422 | 0%
423 | Embalagem Primária | Monodoses | 4. Validação de Conceito | Sempre | Validar a clareza das informações no rótulo | 10 dias | Texto.423 | Doc.423 | 0%
424 | Embalagem Primária | Monodoses | 4. Validação de Conceito | C | Realizar teste de contaminação por material da embalagem | 10 dias | Texto.424 | Doc.424 | 0%
425 | Embalagem Primária | Monodoses | 4. Validação de Conceito | A | Testar funcionalidade do dispositivo em diferentes ângulos | 10 dias | Texto.425 | Doc.425 | 0%
426 | Embalagem Primária | Monodoses | 4. Validação de Conceito | C | Validar a compatibilidade com a formulação | 15 dias | Texto.426 | Doc.426 | 0%
427 | Embalagem Primária | Monodoses | 4. Validação de Conceito | B | Avaliar a facilidade de uso durante o consumo pelo paciente | 10 dias | Texto.427 | Doc.427 | 0%
428 | Embalagem Primária | Monodoses | 4. Validação de Conceito | Sempre | Verificar o impacto ambiental do descarte das monodoses | 10 dias | Texto.428 | Doc.428 | 0%
429 | Embalagem Primária | Monodoses | 5. Viabilidade | Sempre | Estudar custos de produção e equipamentos necessários | 10 dias | Texto.429 | Doc.429 | 0%
430 | Embalagem Primária | Monodoses | 5. Viabilidade | Sempre | Verificar 5. Viabilidade de produção em larga escala | 20 dias | Texto.430 | Doc.430 | 0%
431 | Embalagem Primária | Monodoses | 5. Viabilidade | C | Avaliar tecnologias alternativas de produção | 10 dias | Texto.431 | Doc.431 | 0%
432 | Embalagem Primária | Monodoses | 5. Viabilidade | Sempre | Verificar a capacidade de fornecimento de materiais | 15 dias | Texto.432 | Doc.432 | 0%
433 | Embalagem Primária | Monodoses | 5. Viabilidade | A | Analisar a 5. Viabilidade de entrega de componentes essenciais | 10 dias | Texto.433 | Doc.433 | 0%
434 | Embalagem Primária | Monodoses | 5. Viabilidade | C | Analisar riscos regulatórios para aprovação da monodose | 15 dias | Texto.434 | Doc.434 | 0%
435 | Embalagem Primária | Monodoses | 5. Viabilidade | C | Validar os custos operacionais e logísticos | 10 dias | Texto.435 | Doc.435 | 0%
436 | Embalagem Primária | Monodoses | 5. Viabilidade | Sempre | Estudar as possíveis alternativas de mercado e impacto financeiro | 20 dias | Texto.436 | Doc.436 | 0%
437 | Embalagem Primária | Monodoses | 5. Viabilidade | B | Atestar a 5. Viabilidade dos prazos de entrega de produção | 15 dias | Texto.437 | Doc.437 | 0%
438 | Embalagem Primária | Monodoses | 6. Implementação | Sempre | Produzir lote piloto de monodoses | 15 dias | Texto.438 | Doc.438 | 0%
439 | Embalagem Primária | Monodoses | 6. Implementação | Sempre | Validar a linha de produção e ajustar processos | 15 dias | Texto.439 | Doc.439 | 0%
440 | Embalagem Primária | Monodoses | 6. Implementação | A | Realizar controle de qualidade do lote piloto | 20 dias | Texto.440 | Doc.440 | 0%
441 | Embalagem Primária | Monodoses | 6. Implementação | B | Iniciar produção em larga escala | 25 dias | Texto.441 | Doc.441 | 0%
442 | Embalagem Primária | Monodoses | 6. Implementação | B | Ajustar a logística de distribuição conforme requisitos de transporte | 10 dias | Texto.442 | Doc.442 | 0%
443 | Embalagem Primária | Monodoses | 6. Implementação | Sempre | Treinar a equipe de produção e operacional | 20 dias | Texto.443 | Doc.443 | 0%
444 | Embalagem Primária | Monodoses | 6. Implementação | B | Ajustar a documentação e conformidade regulatória | 10 dias | Texto.444 | Doc.444 | 0%
445 | Embalagem Primária | Monodoses | 6. Implementação | Sempre | Acompanhar o processo de embalagem e armazenagem | 10 dias | Texto.445 | Doc.445 | 0%
446 | Embalagem Primária | Monodoses | 6. Implementação | A | Liberar a produção para distribuição comercial | 20 dias | Texto.446 | Doc.446 | 0%