## Tabela_Tarefas1
Número | Classificação | Categoria | Fase | Condição | Nome | Duração | Como Fazer | Documento Referência | % Concluída
1 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Definir requisitos técnicos de proteção e barreira | 5 dias | Texto.1 | Doc.1 | 100%
2 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | A | Estabelecer o volume de dosagem | 10 dias | Texto.2 | Doc.2 | 100%
3 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | B | Levantar normas farmacêuticas aplicáveis (ex: USP) | 5 dias | Texto.3 | Doc.3 | 100%
4 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Definir expectativas de shelf life (prazo de validade) | 5 dias | Texto.4 | Doc.4 | 100%
5 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | C | Identificar processos de enchimento compatíveis | 5 dias | Texto.5 | Doc.5 | 100%
6 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | C | Definir requisitos de resistência mecânica | 5 dias | Texto.6 | Doc.6 | 100%
7 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | C | Planejar prazos e responsáveis do projeto | 5 dias | Texto.7 | Doc.7 | 100%
8 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | B | Definir formato e dimensões da ampola | 5 dias | Texto.8 | Doc.8 | 100%
9 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | B | Avaliar necessidades de rastreabilidade e impressão | 10 dias | Texto.9 | Doc.9 | 100%
10 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | B | Elaborar o briefing oficial do projeto | 10 dias | Texto.10 | Doc.10 | 100%
11 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | C | Pesquisar fornecedores de ampolas de vidro farmacêutico | 15 dias | Texto.11 | Doc.11 | 100%
12 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | C | Analisar portfólio existente de ampolas no mercado | 15 dias | Texto.12 | Doc.12 | 100%
13 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Avaliar materiais alternativos ao vidro | 25 dias | Texto.13 | Doc.13 | 100%
14 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | A | Levantar benchmarks de concorrentes | 20 dias | Texto.14 | Doc.14 | 100%
15 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Consultar tendências em miniaturização de embalagens | 15 dias | Texto.15 | Doc.15 | 100%
16 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Mapear regulatórios internacionais | 10 dias | Texto.16 | Doc.16 | 100%
17 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | C | Verificar patentes sobre tecnologia de fechamento | 15 dias | Texto.17 | Doc.17 | 100%
18 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | C | Avaliar requisitos de qualidade (ex: ausência de partículas) | 10 dias | Texto.18 | Doc.18 | 100%
19 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | B | Levantar histórico de problemas com ampolas anteriores | 10 dias | Texto.19 | Doc.19 | 100%
20 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | B | Analisar custo estimado por material alternativo | 15 dias | Texto.20 | Doc.20 | 100%
21 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | A | Criar protótipo da ampola em 3D | 20 dias | Texto.21 | Doc.21 | 100%
22 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | A | Desenvolver desenhos técnicos da ampola | 20 dias | Texto.22 | Doc.22 | 100%
23 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | B | Validar espessura do vidro e resistência mecânica | 20 dias | Texto.23 | Doc.23 | 100%
24 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | A | Testar vedação e fechamento da ampola | 20 dias | Texto.24 | Doc.24 | 100%
25 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | A | Criar protótipo para análise de estabilidade | 10 dias | Texto.25 | Doc.25 | 100%
26 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | B | Definir especificações de rotulagem e impressão | 10 dias | Texto.26 | Doc.26 | 88%
27 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | C | Prototipar embalagens com diferentes acabamentos | 15 dias | Texto.27 | Doc.27 | 26%
28 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | C | Analisar 5. Viabilidade de diferentes formatos de fechamento | 10 dias | Texto.28 | Doc.28 | 0%
29 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Testar funcionalidade do protótipo em condições ambientais simuladas | 20 dias | Texto.29 | Doc.29 | 26%
30 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Aprovar protótipo inicial e solicitar ajustes se necessário | 15 dias | Texto.30 | Doc.30 | 17%
31 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | B | Testar a compatibilidade do vidro com a formulação do produto | 10 dias | Texto.31 | Doc.31 | 0%
32 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | Sempre | Realizar teste de estabilidade em diferentes condições de temperatura e umidade | 10 dias | Texto.32 | Doc.32 | 0%
33 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | Sempre | Realizar teste de impacto para garantir resistência ao transporte | 20 dias | Texto.33 | Doc.33 | 0%
34 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | Sempre | Testar a resistência à quebra durante o manuseio | 25 dias | Texto.34 | Doc.34 | 0%
35 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | B | Validar os parâmetros de impressão (legibilidade, durabilidade) | 10 dias | Texto.35 | Doc.35 | 0%
36 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | Sempre | Realizar teste de contaminação do produto por material da ampola | 20 dias | Texto.36 | Doc.36 | 0%
37 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | Sempre | Verificar adequação do fechamento para evitar vazamentos | 15 dias | Texto.37 | Doc.37 | 0%
38 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | C | Avaliar conformidade com as exigências regulatórias locais e internacionais | 10 dias | Texto.38 | Doc.38 | 0%
39 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | A | Testar a facilidade de uso do consumidor final (ex: abertura, manuseio) | 10 dias | Texto.39 | Doc.39 | 0%
40 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | C | Validar performance da embalagem em simulações de distribuição | 15 dias | Texto.40 | Doc.40 | 0%
41 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | Sempre | Estudar 5. Viabilidade de produção em larga escala | 10 dias | Texto.41 | Doc.41 | 0%
42 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | A | Calcular custos de produção de ampolas | 10 dias | Texto.42 | Doc.42 | 0%
43 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | B | Avaliar tecnologias alternativas de produção | 10 dias | Texto.43 | Doc.43 | 0%
44 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | A | Estudar impacto ambiental de materiais utilizados | 25 dias | Texto.44 | Doc.44 | 0%
45 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | B | Identificar fornecedores viáveis | 15 dias | Texto.45 | Doc.45 | 0%
46 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | B | Analisar a 5. Viabilidade de prazos de entrega | 15 dias | Texto.46 | Doc.46 | 0%
47 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | A | Revisar aspectos regulatórios para 5. Viabilidade | 10 dias | Texto.47 | Doc.47 | 0%
48 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | Sempre | Validar custos operacionais de embalagem | 25 dias | Texto.48 | Doc.48 | 0%
49 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | B | Realizar análise de riscos e impactos financeiros | 10 dias | Texto.49 | Doc.49 | 0%
50 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | Sempre | Atestar a compatibilidade com as especificações de mercado | 15 dias | Texto.50 | Doc.50 | 0%
51 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | Sempre | Iniciar produção piloto das ampolas | 15 dias | Texto.51 | Doc.51 | 0%
52 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | A | Validar equipamento de produção | 20 dias | Texto.52 | Doc.52 | 0%
53 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | Sempre | Implementar controle de qualidade da linha de produção | 20 dias | Texto.53 | Doc.53 | 0%
54 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | B | Ajustar processos conforme feedback do piloto | 15 dias | Texto.54 | Doc.54 | 0%
55 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | Sempre | Avaliar a produção em larga escala | 20 dias | Texto.55 | Doc.55 | 0%
56 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | Sempre | Definir controle de estoque e logística de distribuição | 15 dias | Texto.56 | Doc.56 | 0%
57 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | Sempre | Implementar documentação e conformidade regulatória | 20 dias | Texto.57 | Doc.57 | 0%
58 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | A | Implementar protocolos de segurança e de operação | 20 dias | Texto.58 | Doc.58 | 0%
59 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | C | Realizar treinamento para equipe de produção | 15 dias | Texto.59 | Doc.59 | 0%
60 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | Sempre | Liberar a produção em série para distribuição | 20 dias | Texto.60 | Doc.60 | 0%