## Tabela_Tarefas1
Número | Classificação | Categoria | Fase | Condição | Nome | Duração | Como Fazer | Documento Referência | % Concluída
292 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Definir volume, formato e capacidade dos frascos | 10 dias | Texto.292 | Doc.292 | 100%
293 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Especificar tipo de vidro (I, II ou III - farmacêutico) | 5 dias | Texto.293 | Doc.293 | 100%
294 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 1. Escopo & Briefing | B | Determinar requisitos de barreira e proteção UV | 10 dias | Texto.294 | Doc.294 | 100%
295 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 1. Escopo & Briefing | B | Definir sistema de fechamento (rosca, rolha, tampa) | 5 dias | Texto.295 | Doc.295 | 100%
296 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 1. Escopo & Briefing | B | Levantar requisitos regulatórios e farmacopéicos | 5 dias | Texto.296 | Doc.296 | 100%
297 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 1. Escopo & Briefing | A | Definir expectativa de shelf life e estabilidade | 5 dias | Texto.297 | Doc.297 | 100%
298 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Planejar requisitos de rotulagem e impressão | 5 dias | Texto.298 | Doc.298 | 100%
299 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 1. Escopo & Briefing | C | Levantar restrições de transporte (fragilidade) | 5 dias | Texto.299 | Doc.299 | 100%
300 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 1. Escopo & Briefing | C | Definir cronograma e recursos necessários | 10 dias | Texto.300 | Doc.300 | 100%
301 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 1. Escopo & Briefing | B | Elaborar briefing de desenvolvimento | 5 dias | Texto.301 | Doc.301 | 100%
302 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Pesquisar fornecedores de frascos de vidro | 10 dias | Texto.302 | Doc.302 | 100%
303 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 2. Pesquisa e Análise | C | Avaliar diferentes tipos de tratamentos de vidro (ex: siliconização) | 15 dias | Texto.303 | Doc.303 | 100%
304 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 2. Pesquisa e Análise | C | Levantar benchmarks de mercado | 25 dias | Texto.304 | Doc.304 | 100%
305 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 2. Pesquisa e Análise | B | Avaliar tendências em embalagens de vidro farmacêutico | 15 dias | Texto.305 | Doc.305 | 100%
306 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 2. Pesquisa e Análise | A | Mapear opções de fechamento compatíveis | 10 dias | Texto.306 | Doc.306 | 100%
307 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Verificar requisitos de limpeza e esterilização | 10 dias | Texto.307 | Doc.307 | 100%
308 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 2. Pesquisa e Análise | A | Analisar propriedades de resistência mecânica | 15 dias | Texto.308 | Doc.308 | 100%
309 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 2. Pesquisa e Análise | B | Avaliar opções de impressão direta no vidro | 15 dias | Texto.309 | Doc.309 | 100%
310 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 2. Pesquisa e Análise | A | Analisar impacto ambiental da escolha do vidro | 10 dias | Texto.310 | Doc.310 | 100%
311 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 3. Concepção e Protótipo | A | Desenvolver protótipos de frascos em vidro | 15 dias | Texto.311 | Doc.311 | 100%
312 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Criar desenhos técnicos de frascos e tampas | 10 dias | Texto.312 | Doc.312 | 100%
313 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 3. Concepção e Protótipo | B | Validar resistência mecânica dos protótipos | 15 dias | Texto.313 | Doc.313 | 100%
314 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Testar vedação e compatibilidade com tampas | 15 dias | Texto.314 | Doc.314 | 100%
315 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 3. Concepção e Protótipo | A | Avaliar impressão e rotulagem no vidro | 20 dias | Texto.315 | Doc.315 | 100%
316 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 3. Concepção e Protótipo | C | Simular ciclos de transporte e impacto | 15 dias | Texto.316 | Doc.316 | 100%
317 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 3. Concepção e Protótipo | B | Refinar espessura e formato para otimizar resistência | 10 dias | Texto.317 | Doc.317 | 100%
318 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 3. Concepção e Protótipo | A | Ajustar ergonomia de uso e manuseio | 20 dias | Texto.318 | Doc.318 | 100%
319 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 4. Validação de Conceito | Sempre | Realizar teste de estabilidade com produto | 10 dias | Texto.319 | Doc.319 | 23%
320 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 4. Validação de Conceito | C | Testar resistência a impacto e transporte real | 10 dias | Texto.320 | Doc.320 | 30%
321 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 4. Validação de Conceito | B | Verificar compatibilidade do vidro com formulações | 10 dias | Texto.321 | Doc.321 | 37%
322 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 4. Validação de Conceito | Sempre | Validar fechamento e vedação contra vazamentos | 20 dias | Texto.322 | Doc.322 | 65%
323 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 4. Validação de Conceito | Sempre | Avaliar qualidade da impressão ou rotulagem | 10 dias | Texto.323 | Doc.323 | 63%
324 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 4. Validação de Conceito | C | Realizar teste de esterilizabilidade do frasco | 10 dias | Texto.324 | Doc.324 | 5%
325 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 4. Validação de Conceito | A | Avaliar desempenho em linhas de envase | 10 dias | Texto.325 | Doc.325 | 0%
326 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 4. Validação de Conceito | A | Validar resistência térmica | 20 dias | Texto.326 | Doc.326 | 0%
327 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 5. Viabilidade | B | Avaliar custo de fabricação e compra de frascos | 15 dias | Texto.327 | Doc.327 | 0%
328 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 5. Viabilidade | C | Verificar capacidade de fornecimento | 10 dias | Texto.328 | Doc.328 | 0%
329 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 5. Viabilidade | Sempre | Analisar 5. Viabilidade logística (armazenamento, transporte) | 15 dias | Texto.329 | Doc.329 | 0%
330 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 5. Viabilidade | C | Avaliar sustentabilidade e reciclagem | 25 dias | Texto.330 | Doc.330 | 0%
331 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 5. Viabilidade | B | Avaliar impacto de novos tratamentos no custo final | 10 dias | Texto.331 | Doc.331 | 0%
332 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 5. Viabilidade | Sempre | Validar prazos de fornecimento e lead time | 10 dias | Texto.332 | Doc.332 | 0%
333 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 5. Viabilidade | A | Avaliar riscos regulatórios | 15 dias | Texto.333 | Doc.333 | 0%
334 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 5. Viabilidade | C | Consolidar análise financeira de 5. Viabilidade | 10 dias | Texto.334 | Doc.334 | 0%
335 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 6. Implementação | C | Desenvolver moldes e especificações definitivas | 15 dias | Texto.335 | Doc.335 | 0%
336 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 6. Implementação | Sempre | Produzir lote piloto para testes de linha | 10 dias | Texto.336 | Doc.336 | 0%
337 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 6. Implementação | B | Validar desempenho industrial dos frascos | 15 dias | Texto.337 | Doc.337 | 0%
338 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 6. Implementação | Sempre | Ajustar especificações de processo e envase | 10 dias | Texto.338 | Doc.338 | 0%
339 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 6. Implementação | A | Implementar controle de qualidade em linha | 20 dias | Texto.339 | Doc.339 | 0%
340 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 6. Implementação | Sempre | Treinar operadores para manuseio adequado | 10 dias | Texto.340 | Doc.340 | 0%
341 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 6. Implementação | Sempre | Validar padrões de embalagem secundária | 15 dias | Texto.341 | Doc.341 | 0%
342 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 6. Implementação | A | Ajustar documentação de produção e qualidade | 15 dias | Texto.342 | Doc.342 | 0%
343 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 6. Implementação | Sempre | Aprovar liberação para produção em escala | 25 dias | Texto.343 | Doc.343 | 0%