## Tabela_Tarefas1
Número | Classificação | Categoria | Fase | Condição | Nome | Duração | Como Fazer | Documento Referência | % Concluída
238 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | C | Definir volume, formato e capacidade dos frascos | 5 dias | Texto.238 | Doc.238 | 100%
239 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Especificar tipo de plástico (HDPE, PET, PP, etc.) | 5 dias | Texto.239 | Doc.239 | 100%
240 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Determinar requisitos de barreira (oxigênio, umidade) | 5 dias | Texto.240 | Doc.240 | 100%
241 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | B | Definir sistema de fechamento (rosca, snap-on, tampa) | 5 dias | Texto.241 | Doc.241 | 100%
242 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | B | Levantar exigências de rotulagem e impressão | 10 dias | Texto.242 | Doc.242 | 100%
243 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Mapear requisitos regulatórios para medicamentos | 5 dias | Texto.243 | Doc.243 | 100%
244 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | B | Estabelecer expectativa de shelf life e estabilidade | 5 dias | Texto.244 | Doc.244 | 100%
245 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Planejar exigências de transporte e logística | 5 dias | Texto.245 | Doc.245 | 100%
246 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Planejar cronograma e recursos necessários | 10 dias | Texto.246 | Doc.246 | 100%
247 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | C | Elaborar briefing de desenvolvimento | 5 dias | Texto.247 | Doc.247 | 100%
248 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 2. Pesquisa e Análise | B | Pesquisar fornecedores de frascos plásticos | 20 dias | Texto.248 | Doc.248 | 100%
249 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Avaliar tecnologias de moldagem (injeção, sopro, stretch-blow) | 25 dias | Texto.249 | Doc.249 | 100%
250 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 2. Pesquisa e Análise | A | Analisar portfólio atual de frascos | 15 dias | Texto.250 | Doc.250 | 100%
251 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 2. Pesquisa e Análise | A | Realizar benchmark de embalagens de mercado | 25 dias | Texto.251 | Doc.251 | 100%
252 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 2. Pesquisa e Análise | B | Avaliar tendências em materiais sustentáveis | 10 dias | Texto.252 | Doc.252 | 100%
253 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 2. Pesquisa e Análise | C | Analisar opções de aditivos para proteção UV | 15 dias | Texto.253 | Doc.253 | 100%
254 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 2. Pesquisa e Análise | C | Identificar melhores práticas de design ergonômico | 25 dias | Texto.254 | Doc.254 | 100%
255 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Analisar aspectos de reciclabilidade e circularidade | 10 dias | Texto.255 | Doc.255 | 100%
256 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Levantar requisitos de boas práticas de fabricação (BPF) | 20 dias | Texto.256 | Doc.256 | 100%
257 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Desenvolver primeiros modelos 3D dos frascos | 20 dias | Texto.257 | Doc.257 | 100%
258 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Prototipar amostras de frascos em laboratório | 10 dias | Texto.258 | Doc.258 | 100%
259 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 3. Concepção e Protótipo | A | Avaliar vedação e encaixe das tampas | 20 dias | Texto.259 | Doc.259 | 100%
260 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Testar resistência ao impacto e compressão | 15 dias | Texto.260 | Doc.260 | 100%
261 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 3. Concepção e Protótipo | A | Testar compatibilidade com o produto | 20 dias | Texto.261 | Doc.261 | 100%
262 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Simular transporte e empilhamento | 15 dias | Texto.262 | Doc.262 | 100%
263 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 3. Concepção e Protótipo | C | Ajustar ergonomia para uso pelo paciente | 15 dias | Texto.263 | Doc.263 | 100%
264 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 3. Concepção e Protótipo | A | Refinar espessura de parede e design | 10 dias | Texto.264 | Doc.264 | 100%
265 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 4. Validação de Conceito | B | Realizar testes de estabilidade acelerada | 15 dias | Texto.265 | Doc.265 | 100%
266 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 4. Validação de Conceito | A | Testar resistência química com a formulação | 20 dias | Texto.266 | Doc.266 | 100%
267 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 4. Validação de Conceito | Sempre | Avaliar compatibilidade com rotulagem e impressão | 15 dias | Texto.267 | Doc.267 | 100%
268 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 4. Validação de Conceito | A | Validar resistência mecânica após ciclos térmicos | 15 dias | Texto.268 | Doc.268 | 100%
269 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 4. Validação de Conceito | A | Realizar testes de permeabilidade | 10 dias | Texto.269 | Doc.269 | 100%
270 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 4. Validação de Conceito | Sempre | Avaliar desempenho em linhas de envase | 10 dias | Texto.270 | Doc.270 | 100%
271 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 4. Validação de Conceito | C | Validar ergonomia e facilidade de uso | 15 dias | Texto.271 | Doc.271 | 100%
272 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 4. Validação de Conceito | Sempre | Cumprir requisitos da RDC 301 (ANVISA) | 15 dias | Texto.272 | Doc.272 | 100%
273 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 4. Validação de Conceito | A | Testar simulações de transporte e armazenamento | 15 dias | Texto.273 | Doc.273 | 100%
274 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 5. Viabilidade | Sempre | Avaliar custo de produção dos frascos | 20 dias | Texto.274 | Doc.274 | 100%
275 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 5. Viabilidade | C | Validar capacidade dos fornecedores | 20 dias | Texto.275 | Doc.275 | 100%
276 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 5. Viabilidade | C | Estimar lead time de produção | 15 dias | Texto.276 | Doc.276 | 100%
277 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 5. Viabilidade | Sempre | Analisar impacto ambiental do material | 10 dias | Texto.277 | Doc.277 | 100%
278 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 5. Viabilidade | B | Estimar custo de moldes e ferramentas | 20 dias | Texto.278 | Doc.278 | 100%
279 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 5. Viabilidade | A | Avaliar 5. Viabilidade de escala de produção | 20 dias | Texto.279 | Doc.279 | 100%
280 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 5. Viabilidade | B | Avaliar riscos logísticos (transporte, armazenamento) | 25 dias | Texto.280 | Doc.280 | 100%
281 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 5. Viabilidade | C | Consolidar análise de custo x benefício | 20 dias | Texto.281 | Doc.281 | 100%
282 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | Sempre | Desenvolver moldes industriais | 15 dias | Texto.282 | Doc.282 | 90%
283 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | Sempre | Produzir lote piloto para validação industrial | 10 dias | Texto.283 | Doc.283 | 90%
284 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | A | Ajustar processos de sopro e enchimento | 10 dias | Texto.284 | Doc.284 | 0%
285 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | Sempre | Realizar controle de qualidade dimensional | 10 dias | Texto.285 | Doc.285 | 0%
286 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | C | Implementar plano de controle em linha | 15 dias | Texto.286 | Doc.286 | 0%
287 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | C | Validar performance na linha de produção | 10 dias | Texto.287 | Doc.287 | 0%
288 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | Sempre | Treinar operadores de produção | 20 dias | Texto.288 | Doc.288 | 0%
289 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | C | Realizar auditorias de processo pós-piloto | 20 dias | Texto.289 | Doc.289 | 0%
290 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | B | Ajustar documentação técnica para produção | 20 dias | Texto.290 | Doc.290 | 0%
291 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | Sempre | Liberar início de produção em escala | 20 dias | Texto.291 | Doc.291 | 0%