## Tabela_Tarefas1
Número | Classificação | Categoria | Fase | Condição | Nome | Duração | Como Fazer | Documento Referência | % Concluída
448 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Levantar requisitos de barreira contra umidade | 5 dias | Texto.448 | Doc.448 | 100%
449 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Definir tipo de fechamento (rosca, pressão, inviolabilidade) | 5 dias | Texto.449 | Doc.449 | 100%
453 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 1. Escopo & Briefing | A | Avaliar requisitos regulatórios específicos | 5 dias | Texto.453 | Doc.453 | 100%
454 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 1. Escopo & Briefing | A | Definir necessidades de personalização (cor, impressão) | 5 dias | Texto.454 | Doc.454 | 100%
455 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Determinar volume de produção e logística | 5 dias | Texto.455 | Doc.455 | 0%
456 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Elaborar briefing técnico para o pote de pó | 5 dias | Texto.456 | Doc.456 | 0%
458 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Avaliar fornecedores nacionais e internacionais | 20 dias | Texto.458 | Doc.458 | 0%
459 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 2. Pesquisa e Análise | A | Analisar benchmarks de potes para pó no mercado | 20 dias | Texto.459 | Doc.459 | 0%
460 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Pesquisar soluções de tampa com proteção a umidade | 10 dias | Texto.460 | Doc.460 | 0%
462 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Verificar normas de segurança e certificações | 10 dias | Texto.462 | Doc.462 | 0%
464 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 2. Pesquisa e Análise | A | Analisar resistência mecânica dos potes | 25 dias | Texto.464 | Doc.464 | 0%
465 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Identificar melhores práticas de empacotamento | 20 dias | Texto.465 | Doc.465 | 0%
466 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Validar opções de decoração externa (rótulo, silk) | 20 dias | Texto.466 | Doc.466 | 0%
467 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 3. Concepção e Protótipo | A | Desenvolver protótipos físicos de potes | 20 dias | Texto.467 | Doc.467 | 0%
468 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Elaborar desenhos técnicos (dimensões e detalhes) | 10 dias | Texto.468 | Doc.468 | 0%
469 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 3. Concepção e Protótipo | A | Simular fechamento e abertura dos potes | 15 dias | Texto.469 | Doc.469 | 0%
471 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Realizar testes de torque de tampa | 10 dias | Texto.471 | Doc.471 | 0%
474 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 3. Concepção e Protótipo | A | Avaliar impressão ou rótulo no pote | 20 dias | Texto.474 | Doc.474 | 0%
475 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Revisar e aprovar protótipo final | 15 dias | Texto.475 | Doc.475 | 0%
476 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Ajustar parâmetros de produção | 25 dias | Texto.476 | Doc.476 | 0%
478 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 4. Validação de Conceito | A | Testar vedação e proteção contra umidade | 20 dias | Texto.478 | Doc.478 | 0%
479 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 4. Validação de Conceito | A | Avaliar usabilidade com diferentes perfis de usuários | 15 dias | Texto.479 | Doc.479 | 0%
480 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 4. Validação de Conceito | A | Realizar ensaios de compatibilidade com o produto | 10 dias | Texto.480 | Doc.480 | 0%
481 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 4. Validação de Conceito | Sempre | Testar impressão e resistência do rótulo | 20 dias | Texto.481 | Doc.481 | 0%
482 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 4. Validação de Conceito | Sempre | Avaliar comportamento em condições extremas (temperatura, umidade) | 10 dias | Texto.482 | Doc.482 | 0%
483 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 4. Validação de Conceito | A | Validar processos de produção em lote piloto | 10 dias | Texto.483 | Doc.483 | 0%
485 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 4. Validação de Conceito | A | Obter aprovação final de qualidade | 20 dias | Texto.485 | Doc.485 | 0%
486 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 4. Validação de Conceito | Sempre | Aprovar lote de pré-produção | 15 dias | Texto.486 | Doc.486 | 0%
488 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 5. Viabilidade | Sempre | Avaliar custo unitário e margem | 10 dias | Texto.488 | Doc.488 | 0%
491 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 5. Viabilidade | Sempre | Avaliar impactos ambientais e descarte | 15 dias | Texto.491 | Doc.491 | 0%
492 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 5. Viabilidade | Sempre | Validar documentação regulatória | 15 dias | Texto.492 | Doc.492 | 0%
493 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 5. Viabilidade | Sempre | Analisar 5. Viabilidade de customizações futuras | 10 dias | Texto.493 | Doc.493 | 0%
494 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 5. Viabilidade | A | Planejar backup de fornecedores | 25 dias | Texto.494 | Doc.494 | 0%
499 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 6. Implementação | Sempre | Ajustar parâmetros de injeção e sopro | 15 dias | Texto.499 | Doc.499 | 0%
500 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 6. Implementação | Sempre | Implementar rotulagem e codificação | 25 dias | Texto.500 | Doc.500 | 0%
501 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 6. Implementação | A | Realizar inspeções de qualidade em linha | 20 dias | Texto.501 | Doc.501 | 0%
502 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 6. Implementação | Sempre | Ajustar plano de produção conforme feedback | 15 dias | Texto.502 | Doc.502 | 0%
503 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 6. Implementação | Sempre | Treinar operadores e qualidade | 20 dias | Texto.503 | Doc.503 | 0%
506 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 6. Implementação | A | Liberar produção comercial | 15 dias | Texto.506 | Doc.506 | 0%