## Sheet1
Número | Classificação | Categoria | Fase | Condição | Nome | Duração | Como Fazer | Documento Referência | % Concluída
1 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Definir requisitos técnicos de proteção e barreira | 5 dias | Texto.1 | Doc.1 | 0.1
2 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | A | Estabelecer o volume de dosagem | 10 dias | Texto.2 | Doc.2 | 0.15
3 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | B | Levantar normas farmacêuticas aplicáveis (ex: USP) | 5 dias | Texto.3 | Doc.3 | 0.55
4 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Definir expectativas de shelf life (prazo de validade) | 5 dias | Texto.4 | Doc.4 | 0.25
5 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | C | Identificar processos de enchimento compatíveis | 5 dias | Texto.5 | Doc.5 | 0.75
6 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | C | Definir requisitos de resistência mecânica | 5 dias | Texto.6 | Doc.6 | 0.1
7 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | C | Planejar prazos e responsáveis do projeto | 5 dias | Texto.7 | Doc.7 | 0.85
8 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | B | Definir formato e dimensões da ampola | 5 dias | Texto.8 | Doc.8 | 0.2
9 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | B | Avaliar necessidades de rastreabilidade e impressão | 10 dias | Texto.9 | Doc.9 | 0.4
10 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | B | Elaborar o briefing oficial do projeto | 10 dias | Texto.10 | Doc.10 | 0.35
11 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | C | Pesquisar fornecedores de ampolas de vidro farmacêutico | 15 dias | Texto.11 | Doc.11 | 0.45
12 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | C | Analisar portfólio existente de ampolas no mercado | 15 dias | Texto.12 | Doc.12 | 0.4
13 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Avaliar materiais alternativos ao vidro | 25 dias | Texto.13 | Doc.13 | 0.6
14 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | A | Levantar benchmarks de concorrentes | 20 dias | Texto.14 | Doc.14 | 0.75
15 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Consultar tendências em miniaturização de embalagens | 15 dias | Texto.15 | Doc.15 | 0.5
16 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Mapear regulatórios internacionais | 10 dias | Texto.16 | Doc.16 | 0.55
17 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | C | Verificar patentes sobre tecnologia de fechamento | 15 dias | Texto.17 | Doc.17 | 0.15
18 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | C | Avaliar requisitos de qualidade (ex: ausência de partículas) | 10 dias | Texto.18 | Doc.18 | 0.5
19 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | B | Levantar histórico de problemas com ampolas anteriores | 10 dias | Texto.19 | Doc.19 | 0.65
20 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | B | Analisar custo estimado por material alternativo | 15 dias | Texto.20 | Doc.20 | 0.3
21 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | A | Criar protótipo da ampola em 3D | 20 dias | Texto.21 | Doc.21 | 0.9
22 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | A | Desenvolver desenhos técnicos da ampola | 20 dias | Texto.22 | Doc.22 | 0.5
23 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | B | Validar espessura do vidro e resistência mecânica | 20 dias | Texto.23 | Doc.23 | 0.45
24 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | A | Testar vedação e fechamento da ampola | 20 dias | Texto.24 | Doc.24 | 0.25
25 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | A | Criar protótipo para análise de estabilidade | 10 dias | Texto.25 | Doc.25 | 0.45
26 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | B | Definir especificações de rotulagem e impressão | 10 dias | Texto.26 | Doc.26 | 0.35
27 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | C | Prototipar embalagens com diferentes acabamentos | 15 dias | Texto.27 | Doc.27 | 0.35
28 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | C | Analisar 5. Viabilidade de diferentes formatos de fechamento | 10 dias | Texto.28 | Doc.28 | 0.45
29 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Testar funcionalidade do protótipo em condições ambientais simuladas | 20 dias | Texto.29 | Doc.29 | 0.45
30 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Aprovar protótipo inicial e solicitar ajustes se necessário | 15 dias | Texto.30 | Doc.30 | 0.45
31 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | B | Testar a compatibilidade do vidro com a formulação do produto | 10 dias | Texto.31 | Doc.31 | 0.3
32 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | Sempre | Realizar teste de estabilidade em diferentes condições de temperatura e umidade | 10 dias | Texto.32 | Doc.32 | 0.55
33 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | Sempre | Realizar teste de impacto para garantir resistência ao transporte | 20 dias | Texto.33 | Doc.33 | 0.15
34 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | Sempre | Testar a resistência à quebra durante o manuseio | 25 dias | Texto.34 | Doc.34 | 0.85
35 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | B | Validar os parâmetros de impressão (legibilidade, durabilidade) | 10 dias | Texto.35 | Doc.35 | 0.5
36 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | Sempre | Realizar teste de contaminação do produto por material da ampola | 20 dias | Texto.36 | Doc.36 | 0.75
37 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | Sempre | Verificar adequação do fechamento para evitar vazamentos | 15 dias | Texto.37 | Doc.37 | 0.7
38 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | C | Avaliar conformidade com as exigências regulatórias locais e internacionais | 10 dias | Texto.38 | Doc.38 | 0.55
39 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | A | Testar a facilidade de uso do consumidor final (ex: abertura, manuseio) | 10 dias | Texto.39 | Doc.39 | 0.5
40 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | C | Validar performance da embalagem em simulações de distribuição | 15 dias | Texto.40 | Doc.40 | 0.8
41 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | Sempre | Estudar 5. Viabilidade de produção em larga escala | 10 dias | Texto.41 | Doc.41 | 0.9
42 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | A | Calcular custos de produção de ampolas | 10 dias | Texto.42 | Doc.42 | 0.1
43 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | B | Avaliar tecnologias alternativas de produção | 10 dias | Texto.43 | Doc.43 | 0.85
44 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | A | Estudar impacto ambiental de materiais utilizados | 25 dias | Texto.44 | Doc.44 | 0.75
45 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | B | Identificar fornecedores viáveis | 15 dias | Texto.45 | Doc.45 | 0.7
46 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | B | Analisar a 5. Viabilidade de prazos de entrega | 15 dias | Texto.46 | Doc.46 | 0.75
47 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | A | Revisar aspectos regulatórios para 5. Viabilidade | 10 dias | Texto.47 | Doc.47 | 0.3
48 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | Sempre | Validar custos operacionais de embalagem | 25 dias | Texto.48 | Doc.48 | 0.95
49 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | B | Realizar análise de riscos e impactos financeiros | 10 dias | Texto.49 | Doc.49 | 0.4
50 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | Sempre | Atestar a compatibilidade com as especificações de mercado | 15 dias | Texto.50 | Doc.50 | 0.8
51 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | Sempre | Iniciar produção piloto das ampolas | 15 dias | Texto.51 | Doc.51 | 0.75
52 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | A | Validar equipamento de produção | 20 dias | Texto.52 | Doc.52 | 0.75
53 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | Sempre | Implementar controle de qualidade da linha de produção | 20 dias | Texto.53 | Doc.53 | 0.2
54 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | B | Ajustar processos conforme feedback do piloto | 15 dias | Texto.54 | Doc.54 | 0.95
55 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | Sempre | Avaliar a produção em larga escala | 20 dias | Texto.55 | Doc.55 | 0.6
56 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | Sempre | Definir controle de estoque e logística de distribuição | 15 dias | Texto.56 | Doc.56 | 0.3
57 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | Sempre | Implementar documentação e conformidade regulatória | 20 dias | Texto.57 | Doc.57 | 0.5
58 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | A | Implementar protocolos de segurança e de operação | 20 dias | Texto.58 | Doc.58 | 0.65
59 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | C | Realizar treinamento para equipe de produção | 15 dias | Texto.59 | Doc.59 | 0.25
60 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | Sempre | Liberar a produção em série para distribuição | 20 dias | Texto.60 | Doc.60 | 0.9
61 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | B | Definir especificações de barreira e proteção da bisnaga | 5 dias | Texto.61 | Doc.61 | 0.75
62 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Determinar o volume/dosagem do produto | 5 dias | Texto.62 | Doc.62 | 0.45
63 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | B | Levantar normas regulatórias aplicáveis | 5 dias | Texto.63 | Doc.63 | 0.6
64 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | C | Estabelecer requisitos de shelf life | 5 dias | Texto.64 | Doc.64 | 0.3
65 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | A | Identificar compatibilidade com sistemas de enchimento | 5 dias | Texto.65 | Doc.65 | 1
66 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | C | Definir requisitos de resistência física da embalagem | 5 dias | Texto.66 | Doc.66 | 0.35
67 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Planejar prazos e responsáveis do projeto | 5 dias | Texto.67 | Doc.67 | 0.95
68 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Definir formato, dimensões e tipos de fechamento | 5 dias | Texto.68 | Doc.68 | 0.05
69 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Estabelecer necessidades de impressão e rotulagem | 5 dias | Texto.69 | Doc.69 | 0.5
70 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | B | Formalizar o briefing do projeto | 10 dias | Texto.70 | Doc.70 | 0.05
71 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Pesquisar fornecedores de bisnagas para área farmacêutica | 15 dias | Texto.71 | Doc.71 | 0.95
72 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Analisar portfólio existente de bisnagas no mercado | 15 dias | Texto.72 | Doc.72 | 0.9
73 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | A | Avaliar materiais alternativos (plástico, alumínio) | 10 dias | Texto.73 | Doc.73 | 0.6
74 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | C | Levantar benchmarks de concorrentes | 15 dias | Texto.74 | Doc.74 | 0.65
75 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Consultar tendências de embalagens flexíveis | 10 dias | Texto.75 | Doc.75 | 0.65
76 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | C | Analisar requisitos de compatibilidade química | 20 dias | Texto.76 | Doc.76 | 0.75
77 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | A | Verificar existência de patentes relevantes | 10 dias | Texto.77 | Doc.77 | 0.15
78 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | C | Analisar requisitos de resistência a impactos e manuseio | 20 dias | Texto.78 | Doc.78 | 0.05
79 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | C | Levantar histórico de falhas em bisnagas anteriores | 15 dias | Texto.79 | Doc.79 | 0.65
80 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Avaliar estimativas de custo por material | 10 dias | Texto.80 | Doc.80 | 0.1
81 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | A | Criar protótipos iniciais da bisnaga | 20 dias | Texto.81 | Doc.81 | 0.55
82 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Desenvolver desenhos técnicos e especificações detalhadas | 10 dias | Texto.82 | Doc.82 | 0.55
83 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | A | Definir tipo de válvula e sistema de fechamento | 20 dias | Texto.83 | Doc.83 | 0.8
84 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | A | Testar diferentes materiais para performance | 20 dias | Texto.84 | Doc.84 | 0.55
85 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | A | Prototipar alternativas de impressão na bisnaga | 10 dias | Texto.85 | Doc.85 | 0.6
86 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Avaliar protótipos quanto à ergonomia de uso | 20 dias | Texto.86 | Doc.86 | 0.85
87 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Simular testes de enchimento e selagem | 10 dias | Texto.87 | Doc.87 | 0.85
88 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | A | Ajustar espessura e resistência dos materiais | 20 dias | Texto.88 | Doc.88 | 0.35
89 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | A | Validar visualmente protótipos impressos | 15 dias | Texto.89 | Doc.89 | 0.6
90 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Aprovar protótipo técnico para próxima fase | 20 dias | Texto.90 | Doc.90 | 0.9
91 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | A | Testar estabilidade do produto na bisnaga | 10 dias | Texto.91 | Doc.91 | 0.3
92 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | Sempre | Testar resistência do fechamento durante o transporte | 20 dias | Texto.92 | Doc.92 | 0.8
93 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | C | Realizar testes de compatibilidade produto/embalagem | 20 dias | Texto.93 | Doc.93 | 0.2
94 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | B | Verificar durabilidade da impressão | 20 dias | Texto.94 | Doc.94 | 0.05
95 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | A | Testar resistência a variações de temperatura | 15 dias | Texto.95 | Doc.95 | 0.3
96 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | C | Avaliar possíveis interações do material com o conteúdo | 20 dias | Texto.96 | Doc.96 | 0.35
97 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | A | Analisar facilidade de extração do produto | 10 dias | Texto.97 | Doc.97 | 0.2
98 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | B | Validar processo de abertura e fechamento pelo usuário | 15 dias | Texto.98 | Doc.98 | 0.1
99 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | Sempre | Verificar conformidade regulatória da bisnaga | 20 dias | Texto.99 | Doc.99 | 0.7
100 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | B | Validar a performance da bisnaga em testes de campo | 15 dias | Texto.100 | Doc.100 | 0.85
101 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | Sempre | Estimar custos de produção da bisnaga | 20 dias | Texto.101 | Doc.101 | 0.4
102 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | B | Avaliar 5. Viabilidade de fornecimento de materiais | 10 dias | Texto.102 | Doc.102 | 0.7
103 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | A | Analisar 5. Viabilidade de produção em larga escala | 15 dias | Texto.103 | Doc.103 | 0.25
104 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | Sempre | Validar prazos de produção e entrega | 25 dias | Texto.104 | Doc.104 | 1
105 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | B | Estimar impactos ambientais dos materiais escolhidos | 15 dias | Texto.105 | Doc.105 | 0.25
106 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | A | Verificar disponibilidade de fornecedores alternativos | 25 dias | Texto.106 | Doc.106 | 0.75
107 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | A | Avaliar necessidade de ajustes em linhas de produção | 15 dias | Texto.107 | Doc.107 | 0.1
108 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | A | Revisar custos logísticos de transporte das bisnagas | 20 dias | Texto.108 | Doc.108 | 0.5
109 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | Sempre | Analisar riscos de ruptura de fornecimento | 20 dias | Texto.109 | Doc.109 | 0.6
110 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | Sempre | Elaborar estudo de 5. Viabilidade econômica | 15 dias | Texto.110 | Doc.110 | 0.6
111 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | B | Iniciar produção piloto das bisnagas | 20 dias | Texto.111 | Doc.111 | 0.45
112 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | A | Validar a performance da linha de enchimento | 10 dias | Texto.112 | Doc.112 | 0.75
113 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | B | Ajustar processos de impressão conforme necessário | 15 dias | Texto.113 | Doc.113 | 0.8
114 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | Sempre | Implementar controle de qualidade na produção | 15 dias | Texto.114 | Doc.114 | 0.5
115 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | C | Realizar testes de controle na produção piloto | 15 dias | Texto.115 | Doc.115 | 0.05
116 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | B | Validar protocolos de rastreabilidade | 20 dias | Texto.116 | Doc.116 | 0.5
117 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | C | Ajustar fluxo logístico interno para o novo SKU | 15 dias | Texto.117 | Doc.117 | 0.7
118 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | Sempre | Treinar operadores nas novas linhas de embalagem | 10 dias | Texto.118 | Doc.118 | 0.4
119 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | A | Atualizar documentação técnica de produção | 10 dias | Texto.119 | Doc.119 | 0.45
120 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | B | Liberar para produção em série | 10 dias | Texto.120 | Doc.120 | 0.85
121 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | C | Definir especificações de barreira e proteção dos blisters | 5 dias | Texto.121 | Doc.121 | 0.95
122 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Determinar tipo de blister (PVC, PVDC, Alu-Alu, etc.) | 5 dias | Texto.122 | Doc.122 | 0.2
123 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | B | Levantar normas regulatórias farmacêuticas | 5 dias | Texto.123 | Doc.123 | 0.25
124 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | C | Estabelecer requisitos de shelf life | 5 dias | Texto.124 | Doc.124 | 0.65
125 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | A | Definir compatibilidade com máquinas de blister | 5 dias | Texto.125 | Doc.125 | 0.2
126 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | C | Definir resistência a perfuração e abrasão | 5 dias | Texto.126 | Doc.126 | 0.1
127 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | C | Planejar cronograma e stakeholders do projeto | 10 dias | Texto.127 | Doc.127 | 0.6
128 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | C | Definir dimensões e layout do blister | 10 dias | Texto.128 | Doc.128 | 0.2
129 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Identificar requisitos de impressão (lotes, validade) | 10 dias | Texto.129 | Doc.129 | 0.95
130 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | C | Elaborar briefing formal | 5 dias | Texto.130 | Doc.130 | 0.25
131 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Pesquisar fornecedores de blisters farmacêuticos | 15 dias | Texto.131 | Doc.131 | 0.35
132 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Analisar portfólio atual de formatos | 15 dias | Texto.132 | Doc.132 | 1
133 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | C | Avaliar materiais alternativos de alta barreira | 10 dias | Texto.133 | Doc.133 | 0.8
134 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Realizar benchmark de concorrentes | 10 dias | Texto.134 | Doc.134 | 0.05
135 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Analisar tendências de blisters sustentáveis | 25 dias | Texto.135 | Doc.135 | 0.3
136 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | C | Avaliar compatibilidade com formulações sensíveis | 10 dias | Texto.136 | Doc.136 | 0.45
137 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Levantar patentes de formatos diferenciados | 10 dias | Texto.137 | Doc.137 | 0.3
138 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Mapear falhas anteriores em blisters | 15 dias | Texto.138 | Doc.138 | 0.3
139 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Estimar custo por material de blister | 20 dias | Texto.139 | Doc.139 | 0.75
140 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | A | Analisar conformidade regulatória internacional | 10 dias | Texto.140 | Doc.140 | 0.8
141 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | A | Criar protótipos de cavidades e selagem | 10 dias | Texto.141 | Doc.141 | 0.55
142 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Desenvolver desenhos técnicos | 10 dias | Texto.142 | Doc.142 | 0.75
143 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | C | Avaliar alternativas de selagem | 20 dias | Texto.143 | Doc.143 | 0.95
144 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | B | Simular condições de transporte | 20 dias | Texto.144 | Doc.144 | 0.15
145 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Testar impressão de lote e validade no material | 20 dias | Texto.145 | Doc.145 | 0.8
146 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Validar visualmente cavidades e película | 20 dias | Texto.146 | Doc.146 | 0.75
147 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Analisar ergonomia de abertura do blister | 10 dias | Texto.147 | Doc.147 | 0.05
148 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Ajustar espessura e resistência dos filmes | 15 dias | Texto.148 | Doc.148 | 0.4
149 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Aprovar protótipo técnico para testes | 15 dias | Texto.149 | Doc.149 | 0.45
150 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | Sempre | Testar barreira à umidade e oxigênio | 20 dias | Texto.150 | Doc.150 | 0.7
151 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | B | Testar resistência a impacto e transporte | 20 dias | Texto.151 | Doc.151 | 0.2
152 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | Sempre | Testar estabilidade do produto embalado | 10 dias | Texto.152 | Doc.152 | 0.55
153 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | C | Testar selagem de segurança do blister | 20 dias | Texto.153 | Doc.153 | 0.45
154 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | Sempre | Avaliar durabilidade da impressão sobre a película | 15 dias | Texto.154 | Doc.154 | 0.45
155 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | C | Avaliar riscos de migração do material | 15 dias | Texto.155 | Doc.155 | 0.35
156 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | B | Validar compatibilidade do material com formulação | 20 dias | Texto.156 | Doc.156 | 0.05
157 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | B | Testar usabilidade para o paciente (facilidade de abertura) | 10 dias | Texto.157 | Doc.157 | 0.95
158 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | Sempre | Confirmar conformidade regulatória | 15 dias | Texto.158 | Doc.158 | 0.2
159 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | B | Realizar teste de campo de aceitação | 15 dias | Texto.159 | Doc.159 | 0.8
160 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | A | Analisar custo de produção dos novos blisters | 15 dias | Texto.160 | Doc.160 | 0.85
161 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | Sempre | Validar capacidade de fornecimento dos materiais | 10 dias | Texto.161 | Doc.161 | 0.95
162 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | Sempre | Avaliar capacidade de produção em alta escala | 20 dias | Texto.162 | Doc.162 | 0.75
163 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | C | Estimar prazo de produção e entrega | 10 dias | Texto.163 | Doc.163 | 0.6
164 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | B | Verificar impacto ambiental dos materiais usados | 10 dias | Texto.164 | Doc.164 | 0.15
165 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | Sempre | Identificar alternativas de materiais sustentáveis | 10 dias | Texto.165 | Doc.165 | 0.35
166 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | A | Avaliar necessidade de adaptação de máquinas | 20 dias | Texto.166 | Doc.166 | 0.15
167 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | Sempre | Analisar custo logístico adicional | 20 dias | Texto.167 | Doc.167 | 0.65
168 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | A | Realizar análise de riscos operacionais | 20 dias | Texto.168 | Doc.168 | 0.35
169 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | B | Consolidar estudo de 5. Viabilidade técnica e econômica | 10 dias | Texto.169 | Doc.169 | 0.75
170 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | C | Iniciar a produção piloto dos blisters | 20 dias | Texto.170 | Doc.170 | 0.65
171 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | Sempre | Validar parâmetros de termoformagem e selagem | 15 dias | Texto.171 | Doc.171 | 0.45
172 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | C | Ajustar processos conforme produção piloto | 10 dias | Texto.172 | Doc.172 | 0.5
173 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | C | Implementar controle de qualidade para nova embalagem | 15 dias | Texto.173 | Doc.173 | 0.8
174 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | B | Testar robustez da produção em escala | 15 dias | Texto.174 | Doc.174 | 0.6
175 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | Sempre | Atualizar procedimentos de rastreabilidade | 20 dias | Texto.175 | Doc.175 | 0.9
176 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | C | Treinar operadores e equipe de controle de qualidade | 20 dias | Texto.176 | Doc.176 | 0.75
177 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | A | Atualizar documentação técnica e fluxos internos | 15 dias | Texto.177 | Doc.177 | 0.15
178 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | C | Realizar auditorias internas pós-produção piloto | 20 dias | Texto.178 | Doc.178 | 0.3
179 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | B | Liberar produção para mercado | 15 dias | Texto.179 | Doc.179 | 0.95
180 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 1. Escopo & Briefing | B | Definir requisitos de volume e pressão do cartucho | 5 dias | Texto.180 | Doc.180 | 0.9
181 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 1. Escopo & Briefing | C | Estabelecer especificações de materiais (vidro, plástico) | 5 dias | Texto.181 | Doc.181 | 0.05
182 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 1. Escopo & Briefing | A | Levantar exigências de compatibilidade com o fármaco | 5 dias | Texto.182 | Doc.182 | 0.75
183 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 1. Escopo & Briefing | A | Definir compatibilidade com dispositivos de aplicação | 5 dias | Texto.183 | Doc.183 | 0.1
184 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 1. Escopo & Briefing | C | Estabelecer expectativas de shelf life | 10 dias | Texto.184 | Doc.184 | 0.7
185 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 1. Escopo & Briefing | A | Definir resistência a impactos e pressão | 5 dias | Texto.185 | Doc.185 | 0.15
186 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 1. Escopo & Briefing | B | Mapear exigências regulatórias (ex: ISO 11040) | 5 dias | Texto.186 | Doc.186 | 1
187 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 1. Escopo & Briefing | B | Planejar cronograma e equipe do projeto | 5 dias | Texto.187 | Doc.187 | 0.6
188 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 1. Escopo & Briefing | A | Definir detalhes de fechamento (rolha, tampa, selo) | 5 dias | Texto.188 | Doc.188 | 0.15
189 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 1. Escopo & Briefing | C | Elaborar briefing de desenvolvimento | 5 dias | Texto.189 | Doc.189 | 0.4
190 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Pesquisar fornecedores especializados em Cartucho | 10 dias | Texto.190 | Doc.190 | 0.9
191 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Analisar portfólio atual de Cartucho | 20 dias | Texto.191 | Doc.191 | 0.15
192 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Avaliar materiais alternativos para barreira | 15 dias | Texto.192 | Doc.192 | 1
193 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 2. Pesquisa e Análise | C | Realizar benchmark de concorrentes | 15 dias | Texto.193 | Doc.193 | 0.1
194 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 2. Pesquisa e Análise | A | Analisar tendências em dispositivos de entrega | 15 dias | Texto.194 | Doc.194 | 0.25
195 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 2. Pesquisa e Análise | C | Avaliar compatibilidade com formulações críticas | 15 dias | Texto.195 | Doc.195 | 0.6
196 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 2. Pesquisa e Análise | A | Consultar tendências de materiais sustentáveis | 10 dias | Texto.196 | Doc.196 | 1
197 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Mapear falhas anteriores em Cartucho | 10 dias | Texto.197 | Doc.197 | 0.85
198 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Estimar custo por tecnologia de cartucho | 20 dias | Texto.198 | Doc.198 | 0.8
199 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 2. Pesquisa e Análise | A | Levantar conformidade regulatória internacional | 25 dias | Texto.199 | Doc.199 | 1
200 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Criar protótipo funcional do cartucho | 10 dias | Texto.200 | Doc.200 | 0.6
201 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 3. Concepção e Protótipo | A | Desenvolver desenhos técnicos detalhados | 20 dias | Texto.201 | Doc.201 | 0.9
202 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Testar resistência à pressão e tração | 15 dias | Texto.202 | Doc.202 | 0.55
203 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 3. Concepção e Protótipo | A | Validar compatibilidade com sistemas de aplicação | 10 dias | Texto.203 | Doc.203 | 0.65
204 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Simular armazenamento e transporte | 15 dias | Texto.204 | Doc.204 | 0.65
205 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 3. Concepção e Protótipo | C | Ajustar fechamento e sistemas de vedação | 10 dias | Texto.205 | Doc.205 | 0.15
206 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Analisar impacto da viscosidade do produto | 25 dias | Texto.206 | Doc.206 | 0.25
207 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 3. Concepção e Protótipo | B | Prototipar em diferentes materiais e diâmetros | 20 dias | Texto.207 | Doc.207 | 0.3
208 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 3. Concepção e Protótipo | B | Aprovar protótipo técnico para testes de conceito | 15 dias | Texto.208 | Doc.208 | 0.65
209 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 4. Validação de Conceito | B | Testar compatibilidade química com formulação | 15 dias | Texto.209 | Doc.209 | 0.35
210 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 4. Validação de Conceito | A | Realizar testes de estabilidade em diferentes condições | 20 dias | Texto.210 | Doc.210 | 0.8
211 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 4. Validação de Conceito | A | Testar resistência a impacto e pressão | 20 dias | Texto.211 | Doc.211 | 0.7
212 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 4. Validação de Conceito | Sempre | Testar vedação e estanqueidade do cartucho | 15 dias | Texto.212 | Doc.212 | 0.45
213 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 4. Validação de Conceito | A | Avaliar segurança no dispositivo de aplicação | 10 dias | Texto.213 | Doc.213 | 0.6
214 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 4. Validação de Conceito | B | Validar rotulagem e rastreabilidade | 10 dias | Texto.214 | Doc.214 | 0.75
215 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 4. Validação de Conceito | Sempre | Confirmar ergonomia no uso | 10 dias | Texto.215 | Doc.215 | 0.8
216 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 4. Validação de Conceito | Sempre | Avaliar atendimento às normas ISO e ANVISA | 20 dias | Texto.216 | Doc.216 | 0.35
217 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 4. Validação de Conceito | A | Realizar testes em dispositivos automáticos | 25 dias | Texto.217 | Doc.217 | 0.3
218 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 4. Validação de Conceito | Sempre | Realizar teste de campo com usuários | 10 dias | Texto.218 | Doc.218 | 0.35
219 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 5. Viabilidade | A | Estimar custo de fabricação do cartucho | 20 dias | Texto.219 | Doc.219 | 0.5
220 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 5. Viabilidade | C | Avaliar escala de produção necessária | 15 dias | Texto.220 | Doc.220 | 0.6
221 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 5. Viabilidade | A | Analisar fornecimento de matérias-primas | 15 dias | Texto.221 | Doc.221 | 0.9
222 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 5. Viabilidade | Sempre | Avaliar necessidade de investimentos em equipamentos | 15 dias | Texto.222 | Doc.222 | 0.6
223 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 5. Viabilidade | Sempre | Estimar prazos de desenvolvimento e entrega | 20 dias | Texto.223 | Doc.223 | 0.2
224 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 5. Viabilidade | A | Analisar impacto ambiental dos materiais | 10 dias | Texto.224 | Doc.224 | 0.75
225 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 5. Viabilidade | B | Identificar fornecedores alternativos | 15 dias | Texto.225 | Doc.225 | 0.5
226 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 5. Viabilidade | B | Avaliar riscos logísticos e operacionais | 20 dias | Texto.226 | Doc.226 | 0.2
227 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 5. Viabilidade | B | Consolidar relatório de 5. Viabilidade econômico-técnica | 10 dias | Texto.227 | Doc.227 | 0.35
228 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 6. Implementação | B | Iniciar produção piloto de Cartucho | 15 dias | Texto.228 | Doc.228 | 0.75
229 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 6. Implementação | C | Validar linhas de enchimento e fechamento | 15 dias | Texto.229 | Doc.229 | 0.85
230 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 6. Implementação | B | Ajustar parâmetros operacionais | 10 dias | Texto.230 | Doc.230 | 0.35
231 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 6. Implementação | Sempre | Implementar sistema de controle de qualidade | 20 dias | Texto.231 | Doc.231 | 0.65
232 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 6. Implementação | A | Conduzir auditorias internas pós-piloto | 10 dias | Texto.232 | Doc.232 | 0.5
233 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 6. Implementação | Sempre | Atualizar documentações técnicas e registros | 10 dias | Texto.233 | Doc.233 | 0.05
234 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 6. Implementação | Sempre | Treinar operadores e equipe técnica | 10 dias | Texto.234 | Doc.234 | 0.1
235 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 6. Implementação | Sempre | Validar robustez da produção | 10 dias | Texto.235 | Doc.235 | 0.95
236 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 6. Implementação | Sempre | Liberar produção em larga escala | 10 dias | Texto.236 | Doc.236 | 0.05
237 | Embalagem Primária | Cartucho de Injeção | 6. Implementação | Sempre | Acompanhar desempenho pós-mercado | 20 dias | Texto.237 | Doc.237 | 0.1
238 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | C | Definir volume, formato e capacidade dos frascos | 5 dias | Texto.238 | Doc.238 | 0.5
239 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Especificar tipo de plástico (HDPE, PET, PP, etc.) | 5 dias | Texto.239 | Doc.239 | 0.25
240 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Determinar requisitos de barreira (oxigênio, umidade) | 5 dias | Texto.240 | Doc.240 | 0.2
241 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | B | Definir sistema de fechamento (rosca, snap-on, tampa) | 5 dias | Texto.241 | Doc.241 | 1
242 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | B | Levantar exigências de rotulagem e impressão | 10 dias | Texto.242 | Doc.242 | 0.25
243 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Mapear requisitos regulatórios para medicamentos | 5 dias | Texto.243 | Doc.243 | 0.95
244 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | B | Estabelecer expectativa de shelf life e estabilidade | 5 dias | Texto.244 | Doc.244 | 0.9
245 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Planejar exigências de transporte e logística | 5 dias | Texto.245 | Doc.245 | 0.5
246 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Planejar cronograma e recursos necessários | 10 dias | Texto.246 | Doc.246 | 0.2
247 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | C | Elaborar briefing de desenvolvimento | 5 dias | Texto.247 | Doc.247 | 0.9
248 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 2. Pesquisa e Análise | B | Pesquisar fornecedores de frascos plásticos | 20 dias | Texto.248 | Doc.248 | 0.4
249 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Avaliar tecnologias de moldagem (injeção, sopro, stretch-blow) | 25 dias | Texto.249 | Doc.249 | 0.6
250 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 2. Pesquisa e Análise | A | Analisar portfólio atual de frascos | 15 dias | Texto.250 | Doc.250 | 0.8
251 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 2. Pesquisa e Análise | A | Realizar benchmark de embalagens de mercado | 25 dias | Texto.251 | Doc.251 | 0.65
252 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 2. Pesquisa e Análise | B | Avaliar tendências em materiais sustentáveis | 10 dias | Texto.252 | Doc.252 | 0.2
253 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 2. Pesquisa e Análise | C | Analisar opções de aditivos para proteção UV | 15 dias | Texto.253 | Doc.253 | 0.75
254 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 2. Pesquisa e Análise | C | Identificar melhores práticas de design ergonômico | 25 dias | Texto.254 | Doc.254 | 0.9
255 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Analisar aspectos de reciclabilidade e circularidade | 10 dias | Texto.255 | Doc.255 | 0.2
256 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Levantar requisitos de boas práticas de fabricação (BPF) | 20 dias | Texto.256 | Doc.256 | 0.65
257 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Desenvolver primeiros modelos 3D dos frascos | 20 dias | Texto.257 | Doc.257 | 0.35
258 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Prototipar amostras de frascos em laboratório | 10 dias | Texto.258 | Doc.258 | 0.7
259 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 3. Concepção e Protótipo | A | Avaliar vedação e encaixe das tampas | 20 dias | Texto.259 | Doc.259 | 0.25
260 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Testar resistência ao impacto e compressão | 15 dias | Texto.260 | Doc.260 | 0.65
261 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 3. Concepção e Protótipo | A | Testar compatibilidade com o produto | 20 dias | Texto.261 | Doc.261 | 0.6
262 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Simular transporte e empilhamento | 15 dias | Texto.262 | Doc.262 | 0.5
263 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 3. Concepção e Protótipo | C | Ajustar ergonomia para uso pelo paciente | 15 dias | Texto.263 | Doc.263 | 0.05
264 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 3. Concepção e Protótipo | A | Refinar espessura de parede e design | 10 dias | Texto.264 | Doc.264 | 0.7
265 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 4. Validação de Conceito | B | Realizar testes de estabilidade acelerada | 15 dias | Texto.265 | Doc.265 | 0.65
266 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 4. Validação de Conceito | A | Testar resistência química com a formulação | 20 dias | Texto.266 | Doc.266 | 0.3
267 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 4. Validação de Conceito | Sempre | Avaliar compatibilidade com rotulagem e impressão | 15 dias | Texto.267 | Doc.267 | 0.3
268 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 4. Validação de Conceito | A | Validar resistência mecânica após ciclos térmicos | 15 dias | Texto.268 | Doc.268 | 0.1
269 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 4. Validação de Conceito | A | Realizar testes de permeabilidade | 10 dias | Texto.269 | Doc.269 | 0.05
270 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 4. Validação de Conceito | Sempre | Avaliar desempenho em linhas de envase | 10 dias | Texto.270 | Doc.270 | 0.9
271 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 4. Validação de Conceito | C | Validar ergonomia e facilidade de uso | 15 dias | Texto.271 | Doc.271 | 1
272 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 4. Validação de Conceito | Sempre | Cumprir requisitos da RDC 301 (ANVISA) | 15 dias | Texto.272 | Doc.272 | 0.85
273 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 4. Validação de Conceito | A | Testar simulações de transporte e armazenamento | 15 dias | Texto.273 | Doc.273 | 0.35
274 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 5. Viabilidade | Sempre | Avaliar custo de produção dos frascos | 20 dias | Texto.274 | Doc.274 | 0.9
275 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 5. Viabilidade | C | Validar capacidade dos fornecedores | 20 dias | Texto.275 | Doc.275 | 0.15
276 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 5. Viabilidade | C | Estimar lead time de produção | 15 dias | Texto.276 | Doc.276 | 0.4
277 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 5. Viabilidade | Sempre | Analisar impacto ambiental do material | 10 dias | Texto.277 | Doc.277 | 0.1
278 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 5. Viabilidade | B | Estimar custo de moldes e ferramentas | 20 dias | Texto.278 | Doc.278 | 0.35
279 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 5. Viabilidade | A | Avaliar 5. Viabilidade de escala de produção | 20 dias | Texto.279 | Doc.279 | 0.35
280 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 5. Viabilidade | B | Avaliar riscos logísticos (transporte, armazenamento) | 25 dias | Texto.280 | Doc.280 | 0.95
281 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 5. Viabilidade | C | Consolidar análise de custo x benefício | 20 dias | Texto.281 | Doc.281 | 0.35
282 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | Sempre | Desenvolver moldes industriais | 15 dias | Texto.282 | Doc.282 | 0.05
283 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | Sempre | Produzir lote piloto para validação industrial | 10 dias | Texto.283 | Doc.283 | 0.3
284 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | A | Ajustar processos de sopro e enchimento | 10 dias | Texto.284 | Doc.284 | 0.6
285 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | Sempre | Realizar controle de qualidade dimensional | 10 dias | Texto.285 | Doc.285 | 0.35
286 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | C | Implementar plano de controle em linha | 15 dias | Texto.286 | Doc.286 | 0.1
287 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | C | Validar performance na linha de produção | 10 dias | Texto.287 | Doc.287 | 0.8
288 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | Sempre | Treinar operadores de produção | 20 dias | Texto.288 | Doc.288 | 0.5
289 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | C | Realizar auditorias de processo pós-piloto | 20 dias | Texto.289 | Doc.289 | 0.05
290 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | B | Ajustar documentação técnica para produção | 20 dias | Texto.290 | Doc.290 | 0.95
291 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | Sempre | Liberar início de produção em escala | 20 dias | Texto.291 | Doc.291 | 0.7
292 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Definir volume, formato e capacidade dos frascos | 10 dias | Texto.292 | Doc.292 | 0.45
293 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Especificar tipo de vidro (I, II ou III - farmacêutico) | 5 dias | Texto.293 | Doc.293 | 0.2
294 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 1. Escopo & Briefing | B | Determinar requisitos de barreira e proteção UV | 10 dias | Texto.294 | Doc.294 | 0.6
295 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 1. Escopo & Briefing | B | Definir sistema de fechamento (rosca, rolha, tampa) | 5 dias | Texto.295 | Doc.295 | 0.8